317409 | PPMG-1425 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1425 | [Attributs] Modifications 3/3 | PPMG | Story | Backlog | Typhaine MICHEL | Sprint 17 2026 | 2026-03-18 07:43 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Typhaine MICHEL pas de souci, d’autant pus que le ticket est loin d’etre finalisé (on n’utilise plus la bibox mais la datapalteform, le fichier excel est particulièrment compliqué a comprendre pour l'équipe de dev, que garde t on ? que masque t on?…) De plsu le fichier powerpoint est ancien et je pense que l’appli a deja evoluée. Merci de renseigner les criteres d’acceptance avec tous ces points |  | @Typhaine MICHEL pas de souci, d’autant pus que le ticket est loin d’etre finalisé (on n’utilise plus la bibox mais la datapalteform, le fichier excel est particulièrment compliqué a comprendre pour l'équipe de dev, que garde t on ? que masque t on?…) ¦ De plsu le fichier powerpoint est ancien et je pense que l’appli a deja evoluée. ¦ Merci de renseigner les criteres d’acceptance avec tous ces points |  | 297306 | [+@Typhaine MICHEL pas de souci, d’autant pus que le ticket est loin d’etre finalisé (on n’utilise plus la bibox mais la datapalteform, le fichier excel est particulièrment compliqué a comprendre pour l'équipe de dev, que garde t on ? que masque t on?…) De plsu le fichier powerpoint est ancien et je pense que l’appli a deja evoluée. Merci de renseigner les criteres d’acceptance avec tous ces points+] | 100
317409 | PPMG-1425 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1425 | [Attributs] Modifications 3/3 | PPMG | Story | Backlog | Typhaine MICHEL | Sprint 17 2026 | 2026-03-18 08:19 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire modifié |  | @Typhaine MICHEL pas de souci, d’autant pus que le ticket est loin d’etre finalisé (on n’utilise plus la bibox mais la datapalteform, le fichier excel est particulièrment compliqué a comprendre pour l'équipe de dev, que garde t on ? que masque t on?…) De plsu le fichier powerpoint est ancien et je pense que l’appli a deja evoluée. Merci de renseigner les criteres d’acceptance avec tous ces points |  | @Typhaine MICHEL pas de souci, d’autant pus que le ticket est loin d’etre finalisé (on n’utilise plus la bibox mais la datapalteform, le fichier excel est particulièrment compliqué a comprendre pour l'équipe de dev, que garde t on ? que masque t on?…) ¦ De plsu le fichier powerpoint est ancien et je pense que l’appli a deja evoluée. ¦ Merci de renseigner les criteres d’acceptance avec tous ces points |  | 297306 | [+@Typhaine MICHEL pas de souci, d’autant pus que le ticket est loin d’etre finalisé (on n’utilise plus la bibox mais la datapalteform, le fichier excel est particulièrment compliqué a comprendre pour l'équipe de dev, que garde t on ? que masque t on?…) De plsu le fichier powerpoint est ancien et je pense que l’appli a deja evoluée. Merci de renseigner les criteres d’acceptance avec tous ces points+] | 100
317409 | PPMG-1425 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1425 | [Attributs] Modifications 3/3 | PPMG | Story | Backlog | Typhaine MICHEL | Sprint 17 2026 | 2026-03-25 08:43 | Pierre KAYA | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | S’assurer que l’analyse d’impact sois bien réaliser en amont des choix de suppression des attributs @Patrick PONCET |  | S’assurer que l’analyse d’impact sois bien réaliser en amont des choix de suppression des attributs @Patrick PONCET |  | 300353 | [+S’assurer que l’analyse d’impact sois bien réaliser en amont des choix de suppression des attributs @Patrick PONCET+] | 100
327987 | PPMG-1440 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1440 | [AMOA] [Gantt] Ajout de nouvelles librairies d'activité & Modification template standard & librairie HARP | PPMG | Story | In Refinement | Yosra MANAI | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026; Sprint 17 2026 | 2025-12-03 08:28 | Pierre KAYA | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Sujet sera traité en biseau avec @Patrick PONCET |  | Sujet sera traité en biseau avec @Patrick PONCET |  | 260059 | [+Sujet sera traité en biseau avec @Patrick PONCET+] | 100
327987 | PPMG-1440 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1440 | [AMOA] [Gantt] Ajout de nouvelles librairies d'activité & Modification template standard & librairie HARP | PPMG | Story | In Refinement | Yosra MANAI | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026; Sprint 17 2026 | 2026-04-29 12:15 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Typhaine MICHEL Estimation : 2h. Date de réalisation cible en TEST : 30/04/2026 PI @RACHEL CLOIX |  | @Typhaine MICHEL Estimation : 2h. Date de réalisation cible en TEST : 30/04/2026 ¦ PI @RACHEL CLOIX |  | 315231 | [+@Typhaine MICHEL Estimation : 2h. Date de réalisation cible en TEST : 30/04/2026 PI @RACHEL CLOIX+] | 100
327987 | PPMG-1440 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1440 | [AMOA] [Gantt] Ajout de nouvelles librairies d'activité & Modification template standard & librairie HARP | PPMG | Story | In Refinement | Yosra MANAI | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026; Sprint 17 2026 | 2026-05-11 10:22 | RACHEL CLOIX | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Suite à échange avec la communauté PTF Managers et décision avec @Corinne THOMAS le 7/05/2025 : le ticket repart au statut “ANALYSE” --> Point à caler par l’AMOA avec le groupe des PTF pour valider le besoin finale (contrôle lors de l’insertion). PI @Grégory RUGET @Typhaine MICHEL |  | Suite à échange avec la communauté PTF Managers et décision avec @Corinne THOMAS le 7/05/2025 : le ticket repart au statut “ANALYSE” --> Point à caler par l’AMOA avec le groupe des PTF pour valider le besoin finale (contrôle lors de l’insertion). ¦ PI @Grégory RUGET @Typhaine MICHEL |  | 319394 | [+Suite à échange avec la communauté PTF Managers et décision avec @Corinne THOMAS le 7/05/2025 : le ticket repart au statut “ANALYSE” --> Point à caler par l’AMOA avec le groupe des PTF pour valider le besoin finale (contrôle lors de l’insertion). PI @Grégory RUGET @Typhaine MICHEL+] | 100
360128 | PPMG-1491 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1491 | [R&D] - INTERFACE DP - VYP - Remontée du réel | PPMG | Story | Terminé(e) | RACHEL CLOIX | Sprint 14 2026; Sprint 17 2026 | 2026-03-03 14:25 | Yassine BOUARI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Le champ filtrant les projets non concernés par cette interface(remontée du réel) : libellé à modifier en “Exclure la remontée du réel de la dataplatform” |  | Le champ filtrant les projets non concernés par cette interface(remontée du réel) : libellé à modifier en “Exclure la remontée du réel de la dataplatform” |  | 291087 | [+Le champ filtrant les projets non concernés par cette interface(remontée du réel) : libellé à modifier en “Exclure la remontée du réel de la dataplatform”+] | 100
360128 | PPMG-1491 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1491 | [R&D] - INTERFACE DP - VYP - Remontée du réel | PPMG | Story | Terminé(e) | RACHEL CLOIX | Sprint 14 2026; Sprint 17 2026 | 2026-03-06 10:23 | Yassine BOUARI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Suite au point avec Véronique du vendredi 6 mars : Contexte actuel L’interface Dataplatform envoie des données de coûts vers VYP contenant notamment un Account Code (compte de coût). Lors du traitement dans VYP : - Les coûts sont recherchés selon plusieurs critères (projet, BU, dates, type de coût, etc.). - Si un coût existant est trouvé, il est supprimé puis recréé avec les nouvelles informations. - Problème actuel : Le compte de coût (Account Code) n’est pas pris en compte dans la logique d’identification du coût existant parce que cette notion n’existe pas dans VYP. Conséquence : - Si deux entrées arrivent avec : - le même projet - la même BU - les mêmes dates - mais un compte de coût différent - ---> le nouveau coût remplace l’ancien, alors qu’il devrait coexister. Il est souhaité que : - Deux coûts avec des comptes de coûts différents puissent exister simultanément dans VYP. - Le remplacement ne doit se faire que si le compte de coût est identique (en plus des autres critères) Situation Comportement attendu Même projet(MDM code) + Type de coût (combinaison Cost_account + cost_type) + BU + dates + même account code Le coût existant est remplacé (update) Même projet(MDM code) + Type de coût (combinaison Cost_account + cost_type) + BU + dates + account code différent Le coût est créé en plus (nouvelle ligne) Besoin technique : Pour permettre cette différenciation : - L’Account Code provenant du JSON doit être visible dans VYP. → Aujourd’hui, cette information n’est pas stockée dans VYP (aucun coût ne porte cette information). Donc VYP ne peut pas savoir si deux coûts correspondent au même account code ou non. Solution proposée pour porter l’information du compte de cout dans VYP - Stocker l’Account Code dans le coût via un nouveau champ Proposition faite pour mieux identifier les coûts par le business : - Enregistrer dans le champ NotePad les informations clés (provenant du json envoyé par la DP) dans le champ "Notepad" du coût. pour comparer directement sur la même ligne, ce qui est envoyé VS ce qui est crée dans VYP - Créer un booléen identifiant les coûts provenant de la Dataplatform pour pouvoir mieux les filtrer et les visualiser en masse Cela permet : - de conserver l’information envoyée par l’interface - de pouvoir la relire lors des traitements suivants - de différencier les coûts ayant des comptes différents - Mieux identifier et cibler les informations de cette interface Cette modification est en attente de confirmation de la part de Véronique. Il est nécessaire de confirmer que pour un même coût, l’account code ne change pas d’un jour à l’autre en fonction d’autres paramètres (statut du projet par exemple) @Yosra MANAI @Typhaine MICHEL @RACHEL CLOIX @Véronique HERBRETEAU @Pierre KAYA |  | Suite au point avec Véronique du vendredi 6 mars : ¦ ¦ Contexte actuel ¦ L’interface Dataplatform envoie des données de coûts vers VYP contenant notamment un Account Code (compte de coût). ¦ Lors du traitement dans VYP : ¦ - Les coûts sont recherchés selon plusieurs critères (projet, BU, dates, type de coût, etc.). ¦ - Si un coût existant est trouvé, il est supprimé puis recréé avec les nouvelles informations. ¦ - Problème actuel : ¦ Le compte de coût (Account Code) n’est pas pris en compte d... |  | 292483 | [+Suite au point avec Véronique du vendredi 6 mars : Contexte actuel L’interface Dataplatform envoie des données de coûts vers VYP contenant notamment un Account Code (compte de coût). Lors du traitement dans VYP : - Les coûts sont recherchés selon plusieurs critères (projet, BU, dates, type de coût, etc.). - Si un coût existant est trouvé, il est supprimé puis recréé avec les nouvelles informations. - Problème actuel : Le compte de coût (Account Code) n’est pas pris en compte dans la logique d’identification du coût existant parce que cette notion n’existe pas dans VYP. Conséquence : - Si deux entrées arrivent avec : - le même projet - la même BU - les mêmes dates - mais un compte de coût différent - ---> le nouveau coût remplace l’ancien, alors qu’il devrait coexister. Il est souhaité que : - Deux coûts avec des comptes de coûts différents puissent exister simultanément dans VYP. - Le remplacement ne doit se faire que si le compte de coût est identique (en plus des autres critères) Situation Comportement attendu Même projet(MDM code) + Type de coût (combinaison Cost_account + cost_type) + BU + dates + même account code Le coût existant est remplacé (update) Même projet(MDM code) + Type de coût (combinaison Cost_account + cost_type) + BU + dates + account code différent Le coût est créé en plus (nouvelle ligne) Besoin technique : Pour permettre cette différenciation : - L’Account Code provenant du JSON doit être visible dans VYP. → Aujourd’hui, cette information n’est pas stockée dans VYP (aucun coût ne porte cette information). Donc VYP ne peut pas savoir si deux coûts correspondent au même account code ou non. Solution proposée pour porter l’information du compte de cout dans VYP - Stocker l’Account Code dans le coût via un nouveau champ Proposition faite pour mieux identifier les coûts par le business : - Enregistrer dans le champ NotePad les informations clés (provenant du json envoyé par la DP) dans le champ "Notepad" du coût. pour comparer directement sur la même ligne, ce qui est envoyé VS ce qui est crée dans VYP - Créer un booléen identifiant les coûts provenant de la Dataplatform pour pouvoir mieux les filtrer et les visualiser en masse Cela permet : - de conserver l’information envoyée par l’interface - de pouvoir la relire lors des traitements suivants - de différencier les coûts ayant des comptes différents - Mieux identifier et cibler les informations de cette interface Cette modification est en attente de confirmation de la part de Véronique. Il est nécessaire de confirmer que pour un même coût, l’account code ne change pas d’un jour à l’autre en fonction d’autres paramètres (statut du projet par exemple) @Yosra MANAI @Typhaine MICHEL @RACHEL CLOIX @Véronique HERBRETEAU @Pierre KAYA+] | 100
360128 | PPMG-1491 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1491 | [R&D] - INTERFACE DP - VYP - Remontée du réel | PPMG | Story | Terminé(e) | RACHEL CLOIX | Sprint 14 2026; Sprint 17 2026 | 2026-03-10 14:17 | Yassine BOUARI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Suite au point avec Véronique du mardi 10 mars : Il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût. Dans ce sens, une proposition a été faite par nos équipes pour adapter l’interface : Contexte: - L’interface Dataplatform envoie quotidiennement des données de coûts vers VYP. - Ces données contiennent notamment : - le projet (MDM Code) - la BU - les dates - le type de coût (combinaison Cost Account + Cost Type) - un Account Code - Dans la logique initialement envisagée, l’Account Code devait permettre de différencier plusieurs coûts similaires. - Cependant, suite aux échanges avec Véronique, il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût, en fonction de certains paramètres métiers Nouvelle Approche : À chaque exécution de l’interface : - Les coûts précédemment créés par la Dataplatform sont supprimés - Les nouveaux coûts reçus sont ensuite injectés dans VYP Cette approche permet d’éviter toute problématique de comparaison ou de gestion de doublons lorsque certaines informations (comme l’Account Code) évoluent d’un jour à l’autre. Règle de suppression des coûts : - Lors de l’exécution de l’interface, les coûts seront supprimés uniquement si les conditions suivantes sont réunies : - Le coût a été créé par la Dataplatform : booléen spécifique sera valorisé - Le projet associé est dans l’un des états (state: SER_UA_S_PROJECT_STATE ) suivants : - On Going - Finalization - Le champ métier "Exclure la remontée du réel de la Dataplatform" (à la main du business) n’est pas coché Si ces trois conditions sont remplies, les coûts correspondants sont supprimés avant la réinjection des nouvelles données. Règle d’injection des coûts : Après la phase de suppression : - Les coûts reçus dans le JSON sont créés dans VYP - Chaque coût est taggé comme provenant de la Dataplatform La création des coûts se fait sans vérification de doublons, sous réserve que : - Le projet existe dans VYP - La BU existe dans VYP Next steps - Rédaction / adaptation de la spécification initialement rédigée par William Bri, Fabrice et Alexandre, afin d’intégrer la nouvelle logique de gestion des coûts - Validation de la spécification mise à jour avec les parties prenantes - Planification des développements dans une timeline - Communication au métier d’un planning prévisionnel incluant les dates de mise à disposition pour les phases de test PI @Typhaine MICHEL , @Pierre KAYA , @Patrick PONCET , @RACHEL CLOIX , @Yosra MANAI , @Herve ONNO |  | Suite au point avec Véronique du mardi 10 mars : ¦ Il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût. ¦ Dans ce sens, une proposition a été faite par nos équipes pour adapter l’interface : ¦ Contexte: ¦ - L’interface Dataplatform envoie quotidiennement des données de coûts vers VYP. ¦ - Ces données contiennent notamment : - le projet (MDM Code) ¦ - la BU ¦ - les dates ¦ - le type de coût (combinaison Cost Account + Cost Type) ¦ - un Account Code ¦ - Dans... |  | 294013 | [+Suite au point avec Véronique du mardi 10 mars : Il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût. Dans ce sens, une proposition a été faite par nos équipes pour adapter l’interface : Contexte: - L’interface Dataplatform envoie quotidiennement des données de coûts vers VYP. - Ces données contiennent notamment : - le projet (MDM Code) - la BU - les dates - le type de coût (combinaison Cost Account + Cost Type) - un Account Code - Dans la logique initialement envisagée, l’Account Code devait permettre de différencier plusieurs coûts similaires. - Cependant, suite aux échanges avec Véronique, il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût, en fonction de certains paramètres métiers Nouvelle Approche : À chaque exécution de l’interface : - Les coûts précédemment créés par la Dataplatform sont supprimés - Les nouveaux coûts reçus sont ensuite injectés dans VYP Cette approche permet d’éviter toute problématique de comparaison ou de gestion de doublons lorsque certaines informations (comme l’Account Code) évoluent d’un jour à l’autre. Règle de suppression des coûts : - Lors de l’exécution de l’interface, les coûts seront supprimés uniquement si les conditions suivantes sont réunies : - Le coût a été créé par la Dataplatform : booléen spécifique sera valorisé - Le projet associé est dans l’un des états (state: SER_UA_S_PROJECT_STATE ) suivants : - On Going - Finalization - Le champ métier "Exclure la remontée du réel de la Dataplatform" (à la main du business) n’est pas coché Si ces trois conditions sont remplies, les coûts correspondants sont supprimés avant la réinjection des nouvelles données. Règle d’injection des coûts : Après la phase de suppression : - Les coûts reçus dans le JSON sont créés dans VYP - Chaque coût est taggé comme provenant de la Dataplatform La création des coûts se fait sans vérification de doublons, sous réserve que : - Le projet existe dans VYP - La BU existe dans VYP Next steps - Rédaction / adaptation de la spécification initialement rédigée par William Bri, Fabrice et Alexandre, afin d’intégrer la nouvelle logique de gestion des coûts - Validation de la spécification mise à jour avec les parties prenantes - Planification des développements dans une timeline - Communication au métier d’un planning prévisionnel incluant les dates de mise à disposition pour les phases de test PI @Typhaine MICHEL , @Pierre KAYA , @Patrick PONCET , @RACHEL CLOIX , @Yosra MANAI , @Herve ONNO+] | 100
360128 | PPMG-1491 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1491 | [R&D] - INTERFACE DP - VYP - Remontée du réel | PPMG | Story | Terminé(e) | RACHEL CLOIX | Sprint 14 2026; Sprint 17 2026 | 2026-03-10 14:30 | Yassine BOUARI | comment | Commentaire | comment | Commentaire modifié |  | Suite au point avec Véronique du mardi 10 mars : Il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût. Dans ce sens, une proposition a été faite par nos équipes pour adapter l’interface : Contexte: - L’interface Dataplatform envoie quotidiennement des données de coûts vers VYP. - Ces données contiennent notamment : - le projet (MDM Code) - la BU - les dates - le type de coût (combinaison Cost Account + Cost Type) - un Account Code - Dans la logique initialement envisagée, l’Account Code devait permettre de différencier plusieurs coûts similaires. - Cependant, suite aux échanges avec Véronique, il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût, en fonction de certains paramètres métiers Nouvelle Approche : À chaque exécution de l’interface : - Les coûts précédemment créés par la Dataplatform sont supprimés - Les nouveaux coûts reçus sont ensuite injectés dans VYP Cette approche permet d’éviter toute problématique de comparaison ou de gestion de doublons lorsque certaines informations (comme l’Account Code) évoluent d’un jour à l’autre. Règle de suppression des coûts : - Lors de l’exécution de l’interface, les coûts seront supprimés uniquement si les conditions suivantes sont réunies : - Le coût a été créé par la Dataplatform : booléen spécifique sera valorisé - Le projet associé est dans l’un des états (state: SER_UA_S_PROJECT_STATE ) suivants : - On Going - Finalization - Le champ métier "Exclure la remontée du réel de la Dataplatform" (à la main du business) n’est pas coché Si ces trois conditions sont remplies, les coûts correspondants sont supprimés avant la réinjection des nouvelles données. Règle d’injection des coûts : Après la phase de suppression : - Les coûts reçus dans le JSON sont créés dans VYP - Chaque coût est taggé comme provenant de la Dataplatform La création des coûts se fait sans vérification de doublons, sous réserve que : - Le projet existe dans VYP - La BU existe dans VYP Next steps - Rédaction / adaptation de la spécification initialement rédigée par William Bri, Fabrice et Alexandre, afin d’intégrer la nouvelle logique de gestion des coûts - Validation de la spécification mise à jour avec les parties prenantes - Planification des développements dans une timeline - Communication au métier d’un planning prévisionnel incluant les dates de mise à disposition pour les phases de test PI @Typhaine MICHEL , @Pierre KAYA , @Patrick PONCET , @RACHEL CLOIX , @Yosra MANAI , @Herve ONNO |  | Suite au point avec Véronique du mardi 10 mars : ¦ Il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût. ¦ Dans ce sens, une proposition a été faite par nos équipes pour adapter l’interface : ¦ Contexte: ¦ - L’interface Dataplatform envoie quotidiennement des données de coûts vers VYP. ¦ - Ces données contiennent notamment : - le projet (MDM Code) ¦ - la BU ¦ - les dates ¦ - le type de coût (combinaison Cost Account + Cost Type) ¦ - un Account Code ¦ - Dans... |  | 294013 | [+Suite au point avec Véronique du mardi 10 mars : Il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût. Dans ce sens, une proposition a été faite par nos équipes pour adapter l’interface : Contexte: - L’interface Dataplatform envoie quotidiennement des données de coûts vers VYP. - Ces données contiennent notamment : - le projet (MDM Code) - la BU - les dates - le type de coût (combinaison Cost Account + Cost Type) - un Account Code - Dans la logique initialement envisagée, l’Account Code devait permettre de différencier plusieurs coûts similaires. - Cependant, suite aux échanges avec Véronique, il a été confirmé que l’Account Code peut changer d’un jour à l’autre pour un même coût, en fonction de certains paramètres métiers Nouvelle Approche : À chaque exécution de l’interface : - Les coûts précédemment créés par la Dataplatform sont supprimés - Les nouveaux coûts reçus sont ensuite injectés dans VYP Cette approche permet d’éviter toute problématique de comparaison ou de gestion de doublons lorsque certaines informations (comme l’Account Code) évoluent d’un jour à l’autre. Règle de suppression des coûts : - Lors de l’exécution de l’interface, les coûts seront supprimés uniquement si les conditions suivantes sont réunies : - Le coût a été créé par la Dataplatform : booléen spécifique sera valorisé - Le projet associé est dans l’un des états (state: SER_UA_S_PROJECT_STATE ) suivants : - On Going - Finalization - Le champ métier "Exclure la remontée du réel de la Dataplatform" (à la main du business) n’est pas coché Si ces trois conditions sont remplies, les coûts correspondants sont supprimés avant la réinjection des nouvelles données. Règle d’injection des coûts : Après la phase de suppression : - Les coûts reçus dans le JSON sont créés dans VYP - Chaque coût est taggé comme provenant de la Dataplatform La création des coûts se fait sans vérification de doublons, sous réserve que : - Le projet existe dans VYP - La BU existe dans VYP Next steps - Rédaction / adaptation de la spécification initialement rédigée par William Bri, Fabrice et Alexandre, afin d’intégrer la nouvelle logique de gestion des coûts - Validation de la spécification mise à jour avec les parties prenantes - Planification des développements dans une timeline - Communication au métier d’un planning prévisionnel incluant les dates de mise à disposition pour les phases de test PI @Typhaine MICHEL , @Pierre KAYA , @Patrick PONCET , @RACHEL CLOIX , @Yosra MANAI , @Herve ONNO+] | 100
363885 | PPMG-1505 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1505 | [MDM Référentiel Projet Groupe] Impacts VYP et Interface VYP-MDM ref Projet Groupe | PPMG | Story | Backlog | RACHEL CLOIX | Sprint 17 2026 | 2026-02-25 12:21 | Grégory RUGET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @RACHEL CLOIX @Typhaine MICHEL @Yosra MANAI @Herve ONNO @Pierre KAYA @Patrick PONCET @Yassine BOUARI Bonjour à tous, Création du ticket global sur le sujet de la mise en place du Référentiel Projet Groupe qui va avoir des impacts au niveau de VYP et du besoin d’une interface entre VYP et ce Référentiel. Dans un premier temps, nous allons être sollicités par Salima (DDSI - Data MDM) pour établir la liste des actions et le chiffrage. Ce ticket va s’enrichir au fur et à mesure des informations qui ont déjà été validées. |  | @RACHEL CLOIX @Typhaine MICHEL @Yosra MANAI @Herve ONNO @Pierre KAYA @Patrick PONCET @Yassine BOUARI ¦ Bonjour à tous, ¦ Création du ticket global sur le sujet de la mise en place du Référentiel Projet Groupe qui va avoir des impacts au niveau de VYP et du besoin d’une interface entre VYP et ce Référentiel. ¦ Dans un premier temps, nous allons être sollicités par Salima (DDSI - Data MDM) pour établir la liste des actions et le chiffrage. ¦ Ce ticket va s’enrichir au fur et à mesure des inform... |  | 288639 | [+@RACHEL CLOIX @Typhaine MICHEL @Yosra MANAI @Herve ONNO @Pierre KAYA @Patrick PONCET @Yassine BOUARI Bonjour à tous, Création du ticket global sur le sujet de la mise en place du Référentiel Projet Groupe qui va avoir des impacts au niveau de VYP et du besoin d’une interface entre VYP et ce Référentiel. Dans un premier temps, nous allons être sollicités par Salima (DDSI - Data MDM) pour établir la liste des actions et le chiffrage. Ce ticket va s’enrichir au fur et à mesure des informations qui ont déjà été validées.+] | 100
372247 | PPMG-1516 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1516 | [Ergonomie] Page Gantt - Mode Fold | PPMG | Story | Ready for Development | Yassine BOUARI | Sprint 17 2026 | 2026-04-13 12:38 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI bonjour pour les acceptance criteria merci de preciser les pages ou se trouve cette barre d’outils modifiée (je pense que c’est le gantt tous les onglets et la page data/activities). Avec une ligne du style : En tant qu’utilsateur avec un des profils P_ADM, P_DEV, P_PORT_MANAGER, P_STD, quand je vais sur la page Gantt (tous les onglets) ou la page data/activities Étant donné que la barre d'outils est en mode "Fold" (réduit), Alors les tools/menus suivants doivent s'afficher exactement dans cet ordre :…… |  | @Yosra MANAI bonjour pour les acceptance criteria merci de preciser les pages ou se trouve cette barre d’outils modifiée (je pense que c’est le gantt tous les onglets et la page data/activities). ¦ Avec une ligne du style : ¦ En tant qu’utilsateur avec un des profils P_ADM, P_DEV, P_PORT_MANAGER, P_STD, quand je vais sur la page Gantt (tous les onglets) ou la page data/activities ¦ Étant donné que la barre d'outils est en mode "Fold" (réduit), ¦ Alors les tools/menus suivants doivent s'affich... |  | 308352 | [+@Yosra MANAI bonjour pour les acceptance criteria merci de preciser les pages ou se trouve cette barre d’outils modifiée (je pense que c’est le gantt tous les onglets et la page data/activities). Avec une ligne du style : En tant qu’utilsateur avec un des profils P_ADM, P_DEV, P_PORT_MANAGER, P_STD, quand je vais sur la page Gantt (tous les onglets) ou la page data/activities Étant donné que la barre d'outils est en mode "Fold" (réduit), Alors les tools/menus suivants doivent s'afficher exactement dans cet ordre :……+] | 100
372247 | PPMG-1516 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1516 | [Ergonomie] Page Gantt - Mode Fold | PPMG | Story | Ready for Development | Yassine BOUARI | Sprint 17 2026 | 2026-04-13 12:55 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET Bonjour, J'avais initialement précisé les pages et les profils concernés dans la section « Périmètre » du ticket, mais aucun problème pour les intégrer également aux critères d'acceptation (AC) pour plus de lisibilité. c’est noté. |  | @Patrick PONCET Bonjour, J'avais initialement précisé les pages et les profils concernés dans la section « Périmètre » du ticket, mais aucun problème pour les intégrer également aux critères d'acceptation (AC) pour plus de lisibilité. c’est noté. |  | 308363 | [+@Patrick PONCET Bonjour, J'avais initialement précisé les pages et les profils concernés dans la section « Périmètre » du ticket, mais aucun problème pour les intégrer également aux critères d'acceptation (AC) pour plus de lisibilité. c’est noté.+] | 100
372247 | PPMG-1516 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1516 | [Ergonomie] Page Gantt - Mode Fold | PPMG | Story | Ready for Development | Yassine BOUARI | Sprint 17 2026 | 2026-04-22 07:01 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI quelle est la configuration attendu en mode unfold (tools presents et presents par defaut et ordre)? |  | @Yosra MANAI quelle est la configuration attendu en mode unfold (tools presents et presents par defaut et ordre)? |  | 311771 | [+@Yosra MANAI quelle est la configuration attendu en mode unfold (tools presents et presents par defaut et ordre)?+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-03-18 08:51 | Pierre KAYA | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Détailler le besoin fonctionnel et acceptance criteria @Typhaine MICHEL. Ensuite à passer en technical analysis @Patrick PONCET . |  | Détailler le besoin fonctionnel et acceptance criteria @Typhaine MICHEL. Ensuite à passer en technical analysis @Patrick PONCET . |  | 297361 | [+Détailler le besoin fonctionnel et acceptance criteria @Typhaine MICHEL. Ensuite à passer en technical analysis @Patrick PONCET .+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-03-18 08:53 | Pierre KAYA | comment | Commentaire | comment | Commentaire modifié |  | Détailler le besoin fonctionnel et acceptance criteria @Typhaine MICHEL. Ensuite à passer en technical analysis @Patrick PONCET . |  | Détailler le besoin fonctionnel et acceptance criteria @Typhaine MICHEL. Ensuite à passer en technical analysis @Patrick PONCET . |  | 297361 | [+Détailler le besoin fonctionnel et acceptance criteria @Typhaine MICHEL. Ensuite à passer en technical analysis @Patrick PONCET .+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-01 08:11 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET → voir possibilités techniques |  | @Patrick PONCET → voir possibilités techniques |  | 303603 | [+@Patrick PONCET → voir possibilités techniques+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-01 12:56 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Il existe trois type d’export import dans ce type de tableau : - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on va sur la page risk, on met le tableau en ecriture et on fait un glisser deposer du fichier excel sur le tableau, les modification sont alors prises en compte. → pour ce cas nous apercevons un disfonctionnement lrosque l’on crée de nouvelles lignes dans le tableau excel (erreur qui ne se produit pas sur la 7.1.6) - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on pêut faire un copier des lognes du fichier excel et coller ces lignes dans le tableau risk de planisware - Faire un format d’import avec un bouton dans la toolbar qui permet d’importer un fichier Ce dernier point necessite un developpment (consequent) alros que les deux premiers points sont natifs |  | Il existe trois type d’export import dans ce type de tableau : ¦ - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on va sur la page risk, on met le tableau en ecriture et on fait un glisser deposer du fichier excel sur le tableau, les modification sont alors prises en compte. → pour ce cas nous apercevons un disfonctionnement lrosque l’on crée de nouvelles lignes dans le tableau excel (erreur qui ne se produit pas sur la 7.1.6) ¦ - F... |  | 303852 | [+Il existe trois type d’export import dans ce type de tableau : - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on va sur la page risk, on met le tableau en ecriture et on fait un glisser deposer du fichier excel sur le tableau, les modification sont alors prises en compte. → pour ce cas nous apercevons un disfonctionnement lrosque l’on crée de nouvelles lignes dans le tableau excel (erreur qui ne se produit pas sur la 7.1.6) - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on pêut faire un copier des lognes du fichier excel et coller ces lignes dans le tableau risk de planisware - Faire un format d’import avec un bouton dans la toolbar qui permet d’importer un fichier Ce dernier point necessite un developpment (consequent) alros que les deux premiers points sont natifs+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-01 13:04 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire modifié |  | Il existe trois type d’export import dans ce type de tableau : - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on va sur la page risk, on met le tableau en ecriture et on fait un glisser deposer du fichier excel sur le tableau, les modification sont alors prises en compte. → pour ce cas nous apercevons un disfonctionnement lrosque l’on crée de nouvelles lignes dans le tableau excel (erreur qui ne se produit pas sur la 7.1.6) - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on pêut faire un copier des lognes du fichier excel et coller ces lignes dans le tableau risk de planisware - Faire un format d’import avec un bouton dans la toolbar qui permet d’importer un fichier Ce dernier point necessite un developpment (consequent) alros que les deux premiers points sont natifs |  | Il existe trois type d’export import dans ce type de tableau : ¦ - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on va sur la page risk, on met le tableau en ecriture et on fait un glisser deposer du fichier excel sur le tableau, les modification sont alors prises en compte. → pour ce cas nous apercevons un disfonctionnement lrosque l’on crée de nouvelles lignes dans le tableau excel (erreur qui ne se produit pas sur la 7.1.6) ¦ - F... |  | 303852 | [+Il existe trois type d’export import dans ce type de tableau : - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on va sur la page risk, on met le tableau en ecriture et on fait un glisser deposer du fichier excel sur le tableau, les modification sont alors prises en compte. → pour ce cas nous apercevons un disfonctionnement lrosque l’on crée de nouvelles lignes dans le tableau excel (erreur qui ne se produit pas sur la 7.1.6) - Faire un export excel, le tableau exporté peut etre modifié. A la fin de la modification du fichier excel, on pêut faire un copier des lognes du fichier excel et coller ces lignes dans le tableau risk de planisware - Faire un format d’import avec un bouton dans la toolbar qui permet d’importer un fichier Ce dernier point necessite un developpment (consequent) alros que les deux premiers points sont natifs+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-08 08:02 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Decision prise en reunion, fonctionnement standard a tester avec les utilisateurs |  | Decision prise en reunion, fonctionnement standard a tester avec les utilisateurs |  | 306306 | [+Decision prise en reunion, fonctionnement standard a tester avec les utilisateurs+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-05-06 14:39 | Typhaine MICHEL | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET , suite à mes tests sur la fonctionnalité standard de copié-collé, le bilan est KO pour 2 raisons : [media] 1. Limitation technique : Le copié-collé ne gère pas les colonnes figées du tableau. Cela oblige l'utilisateur à faire la manipulation en deux étapes (d'abord les 3 premières colonnes, puis le reste à partir de ‘Owner’), ce qui rend l'usage laborieux et source d'erreurs d'alignement. 2. Manque de conformité des données : L'export Excel généré est « flat ». Il ne contient pas les listes de valeurs comme exprimé dans le besoin fonctionnel de ce ticket. @Grégory RUGET, tu pourras tester ainsi que les Key Users mais il me semble que l'usage de cette fonction standard en l'état est trop risqué. Sans les listes de valeurs dans le fichier Excel, les utilisateurs vont saisir des données non conformes hors VYP. Ils se retrouveront alors systématiquement bloqués au moment de réimporter leurs risques (via copié collé), ce qui pourra générer de la frustration. Je préconiserais de reconsidérer un développement spécifique pour garantir l'intégrité des données et une expérience utilisateur fluide… PI @Yosra MANAI @RACHEL CLOIX |  | @Patrick PONCET , suite à mes tests sur la fonctionnalité standard de copié-collé, le bilan est KO pour 2 raisons : ¦ [media] ¦ 1. Limitation technique : Le copié-collé ne gère pas les colonnes figées du tableau. Cela oblige l'utilisateur à faire la manipulation en deux étapes (d'abord les 3 premières colonnes, puis le reste à partir de ‘Owner’), ce qui rend l'usage laborieux et source d'erreurs d'alignement. ¦ 2. Manque de conformité des données : L'export Excel généré est « flat ». Il ne co... |  | 317922 | [+@Patrick PONCET , suite à mes tests sur la fonctionnalité standard de copié-collé, le bilan est KO pour 2 raisons : [media] 1. Limitation technique : Le copié-collé ne gère pas les colonnes figées du tableau. Cela oblige l'utilisateur à faire la manipulation en deux étapes (d'abord les 3 premières colonnes, puis le reste à partir de ‘Owner’), ce qui rend l'usage laborieux et source d'erreurs d'alignement. 2. Manque de conformité des données : L'export Excel généré est « flat ». Il ne contient pas les listes de valeurs comme exprimé dans le besoin fonctionnel de ce ticket. @Grégory RUGET, tu pourras tester ainsi que les Key Users mais il me semble que l'usage de cette fonction standard en l'état est trop risqué. Sans les listes de valeurs dans le fichier Excel, les utilisateurs vont saisir des données non conformes hors VYP. Ils se retrouveront alors systématiquement bloqués au moment de réimporter leurs risques (via copié collé), ce qui pourra générer de la frustration. Je préconiserais de reconsidérer un développement spécifique pour garantir l'intégrité des données et une expérience utilisateur fluide… PI @Yosra MANAI @RACHEL CLOIX+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-05-07 07:25 | Grégory RUGET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Typhaine MICHEL @Patrick PONCET Bonjour, Au vu de ces retours, il ne faut pas faire tester ce ticket de façon élargie et effectivement reconsidérer un développement spécifique. Merci. @Yosra MANAI @RACHEL CLOIX |  | @Typhaine MICHEL @Patrick PONCET ¦ Bonjour, ¦ Au vu de ces retours, il ne faut pas faire tester ce ticket de façon élargie et effectivement reconsidérer un développement spécifique. ¦ Merci. ¦ ¦ @Yosra MANAI @RACHEL CLOIX |  | 318146 | [+@Typhaine MICHEL @Patrick PONCET Bonjour, Au vu de ces retours, il ne faut pas faire tester ce ticket de façon élargie et effectivement reconsidérer un développement spécifique. Merci. @Yosra MANAI @RACHEL CLOIX+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-05-07 12:19 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Typhaine MICHEL L'import effectivement doit se faire sur un style sans separation pour que planisware puisse le gerer. Pour ce qui est de l’export, c’est sur planisware n’exporte pas les listes de valeurs possibles. Dans ce cas un developpement spécifique est a prevoir, pour pour cela il faut tout d’abord faire un fichier excel template avec des lsites deroulantes. Merci de nous fournir ce document afin que nous puissions regarder la faisabilité de l’import. Dans le cas d’un import par format (developpement spécifique , il faut definir les differentes regles (par exemple id unique) ainsi que tous les cas de controles afin que l’import ne genere pas de problème |  | @Typhaine MICHEL L'import effectivement doit se faire sur un style sans separation pour que planisware puisse le gerer. ¦ Pour ce qui est de l’export, c’est sur planisware n’exporte pas les listes de valeurs possibles. Dans ce cas un developpement spécifique est a prevoir, pour pour cela il faut tout d’abord faire un fichier excel template avec des lsites deroulantes. Merci de nous fournir ce document afin que nous puissions regarder la faisabilité de l’import. Dans le cas d’un import par for... |  | 318436 | [+@Typhaine MICHEL L'import effectivement doit se faire sur un style sans separation pour que planisware puisse le gerer. Pour ce qui est de l’export, c’est sur planisware n’exporte pas les listes de valeurs possibles. Dans ce cas un developpement spécifique est a prevoir, pour pour cela il faut tout d’abord faire un fichier excel template avec des lsites deroulantes. Merci de nous fournir ce document afin que nous puissions regarder la faisabilité de l’import. Dans le cas d’un import par format (developpement spécifique , il faut definir les differentes regles (par exemple id unique) ainsi que tous les cas de controles afin que l’import ne genere pas de problème+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-05-11 07:59 | Pierre KAYA | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | A rediscuter avant reprise en compte (non prévu d'être embarqué sur livraison sprint 15 2026) |  | A rediscuter avant reprise en compte (non prévu d'être embarqué sur livraison sprint 15 2026) |  | 319256 | [+A rediscuter avant reprise en compte (non prévu d'être embarqué sur livraison sprint 15 2026)+] | 100
372342 | PPMG-1517 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517 | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-07-08 12:08 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Vu la complexité demandée dans les critères d’acceptance, ce ticket necessite un poc pour connaitre la faisabilté des desmandes , notamment les points suivants : - listes deroulantes présentes dans excel - process global - messages d’information a l’utilisateur Ce poc est estimé a 4j, la charge mise sur le ticket correspond a ce poc |  | Vu la complexité demandée dans les critères d’acceptance, ce ticket necessite un poc pour connaitre la faisabilté des desmandes , notamment les points suivants : ¦ - listes deroulantes présentes dans excel ¦ - process global ¦ - messages d’information a l’utilisateur ¦ Ce poc est estimé a 4j, la charge mise sur le ticket correspond a ce poc |  | 344071 | [+Vu la complexité demandée dans les critères d’acceptance, ce ticket necessite un poc pour connaitre la faisabilté des desmandes , notamment les points suivants : - listes deroulantes présentes dans excel - process global - messages d’information a l’utilisateur Ce poc est estimé a 4j, la charge mise sur le ticket correspond a ce poc+] | 100
387457 | PPMG-1535 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1535 | [Ergonomie] Barre de menu principale | PPMG | Story | Ready for Development | Yassine BOUARI | Sprint 17 2026 | 2026-04-22 07:05 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI Le menu "Help Center" n'apparaît plus dans la barre de menu principale.--> pas possible? Et pour les profils admin, y a t il des changements? |  | @Yosra MANAI Le menu "Help Center" n'apparaît plus dans la barre de menu principale.--> pas possible? ¦ Et pour les profils admin, y a t il des changements? |  | 311772 | [+@Yosra MANAI Le menu "Help Center" n'apparaît plus dans la barre de menu principale.--> pas possible? Et pour les profils admin, y a t il des changements?+] | 100
387457 | PPMG-1535 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1535 | [Ergonomie] Barre de menu principale | PPMG | Story | Ready for Development | Yassine BOUARI | Sprint 17 2026 | 2026-04-22 07:43 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET verifier si la suppression de l’outil talk est possible |  | @Patrick PONCET verifier si la suppression de l’outil talk est possible |  | 311801 | [+@Patrick PONCET verifier si la suppression de l’outil talk est possible+] | 100
387457 | PPMG-1535 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1535 | [Ergonomie] Barre de menu principale | PPMG | Story | Ready for Development | Yassine BOUARI | Sprint 17 2026 | 2026-04-22 13:13 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI la fonctionnalité talk peut etre enlevée de l’application planisware, ce qui bien evidemment supprime l’icone task de la barre d’outil. Ce setting va enlever le talk de toute l’application. MErci de modifier le ticket en fonction de l’option choisi |  | @Yosra MANAI la fonctionnalité talk peut etre enlevée de l’application planisware, ce qui bien evidemment supprime l’icone task de la barre d’outil. Ce setting va enlever le talk de toute l’application. MErci de modifier le ticket en fonction de l’option choisi |  | 312115 | [+@Yosra MANAI la fonctionnalité talk peut etre enlevée de l’application planisware, ce qui bien evidemment supprime l’icone task de la barre d’outil. Ce setting va enlever le talk de toute l’application. MErci de modifier le ticket en fonction de l’option choisi+] | 100
387523 | PPMG-1537 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1537 | [Ergonomie] Module Projects - Configuration des pages par profil | PPMG | Story | Ready for Development | Yassine BOUARI | Sprint 17 2026 | 2026-04-22 07:07 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @quelle est la page par defaut quand on arrive dans le module? Gantt? |  | @quelle est la page par defaut quand on arrive dans le module? Gantt? |  | 311774 | [+@quelle est la page par defaut quand on arrive dans le module? Gantt?+] | 100
387523 | PPMG-1537 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1537 | [Ergonomie] Module Projects - Configuration des pages par profil | PPMG | Story | Ready for Development | Yassine BOUARI | Sprint 17 2026 | 2026-04-27 15:56 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET La page par défaut a été validée par Grégory lors du Weekly AMOA Meeting du 23/04/2026 : il s'agit finalement de "Properties". La description et les critères d'acceptation du ticket Jira ont été mis à jour en conséquence pour refléter cette décision. |  | @Patrick PONCET La page par défaut a été validée par Grégory lors du Weekly AMOA Meeting du 23/04/2026 : il s'agit finalement de "Properties". ¦ La description et les critères d'acceptation du ticket Jira ont été mis à jour en conséquence pour refléter cette décision. |  | 314174 | [+@Patrick PONCET La page par défaut a été validée par Grégory lors du Weekly AMOA Meeting du 23/04/2026 : il s'agit finalement de "Properties". La description et les critères d'acceptation du ticket Jira ont été mis à jour en conséquence pour refléter cette décision.+] | 100
392738 | PPMG-1549 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | Gantt - Règles de gestion et contrôles d'intégrité – Librairie "DDIS-MVP" | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-22 06:46 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI La librairie ne peut pas être insérée en dehors du "Stage 3 - Realization". → cela veut dire a n’importe quel niveau sous le sous projet stage3?, cela veut aussi dire que l’on ne peut pas changer le parent de ces activités? LEs champs des et name sont verrouillé cela veut dire que la modification est impossible donc il n’y aura pas de message lors de la modification seul un message sera present lors de la tentative de suppression |  | @Yosra MANAI La librairie ne peut pas être insérée en dehors du "Stage 3 - Realization". → cela veut dire a n’importe quel niveau sous le sous projet stage3?, cela veut aussi dire que l’on ne peut pas changer le parent de ces activités? ¦ LEs champs des et name sont verrouillé cela veut dire que la modification est impossible donc il n’y aura pas de message lors de la modification seul un message sera present lors de la tentative de suppression |  | 311764 | [+@Yosra MANAI La librairie ne peut pas être insérée en dehors du "Stage 3 - Realization". → cela veut dire a n’importe quel niveau sous le sous projet stage3?, cela veut aussi dire que l’on ne peut pas changer le parent de ces activités? LEs champs des et name sont verrouillé cela veut dire que la modification est impossible donc il n’y aura pas de message lors de la modification seul un message sera present lors de la tentative de suppression+] | 100
392738 | PPMG-1549 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | Gantt - Règles de gestion et contrôles d'intégrité – Librairie "DDIS-MVP" | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-05-06 07:32 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET - a n’importe quel niveau sous le sous projet stage3? => OUI - que l’on ne peut pas changer le parent de ces activités? => Si le parent actuel est "Stage 3", la modification doit être bloquée. Toutefois, le déplacement d'activités à l'intérieur de la section "Stage 3" doit rester autorisé. |  | @Patrick PONCET ¦ - a n’importe quel niveau sous le sous projet stage3? => OUI ¦ - que l’on ne peut pas changer le parent de ces activités? => Si le parent actuel est "Stage 3", la modification doit être bloquée. Toutefois, le déplacement d'activités à l'intérieur de la section "Stage 3" doit rester autorisé. |  | 317576 | [+@Patrick PONCET - a n’importe quel niveau sous le sous projet stage3? => OUI - que l’on ne peut pas changer le parent de ces activités? => Si le parent actuel est "Stage 3", la modification doit être bloquée. Toutefois, le déplacement d'activités à l'intérieur de la section "Stage 3" doit rester autorisé.+] | 100
392738 | PPMG-1549 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | Gantt - Règles de gestion et contrôles d'intégrité – Librairie "DDIS-MVP" | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-05-06 07:35 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire modifié |  | @Patrick PONCET - a n’importe quel niveau sous le sous projet stage3? => OUI - que l’on ne peut pas changer le parent de ces activités? => Si le parent actuel est "Stage 3", la modification doit être bloquée. Toutefois, le déplacement d'activités à l'intérieur de la section "Stage 3" doit rester autorisé. |  | @Patrick PONCET ¦ - a n’importe quel niveau sous le sous projet stage3? => OUI ¦ - que l’on ne peut pas changer le parent de ces activités? => Si le parent actuel est "Stage 3", la modification doit être bloquée. Toutefois, le déplacement d'activités à l'intérieur de la section "Stage 3" doit rester autorisé. |  | 317576 | [+@Patrick PONCET - a n’importe quel niveau sous le sous projet stage3? => OUI - que l’on ne peut pas changer le parent de ces activités? => Si le parent actuel est "Stage 3", la modification doit être bloquée. Toutefois, le déplacement d'activités à l'intérieur de la section "Stage 3" doit rester autorisé.+] | 100
392738 | PPMG-1549 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | Gantt - Règles de gestion et contrôles d'intégrité – Librairie "DDIS-MVP" | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-05-06 08:28 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI comment vu en backlog, mettre a jour les acceptance criteria |  | @Yosra MANAI comment vu en backlog, mettre a jour les acceptance criteria |  | 317635 | [+@Yosra MANAI comment vu en backlog, mettre a jour les acceptance criteria+] | 100
392738 | PPMG-1549 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | Gantt - Règles de gestion et contrôles d'intégrité – Librairie "DDIS-MVP" | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-06-05 13:04 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @RACHEL CLOIX, AC mis à jour selon les points convenus en backlog refinement. Pi @Pierre KAYA, @Patrick PONCET |  | @RACHEL CLOIX, AC mis à jour selon les points convenus en backlog refinement. ¦ Pi @Pierre KAYA, @Patrick PONCET |  | 330139 | [+@RACHEL CLOIX, AC mis à jour selon les points convenus en backlog refinement. Pi @Pierre KAYA, @Patrick PONCET+] | 100
392738 | PPMG-1549 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | Gantt - Règles de gestion et contrôles d'intégrité – Librairie "DDIS-MVP" | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-06-05 15:42 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire modifié |  | @RACHEL CLOIX, AC mis à jour selon les points convenus en backlog refinement. Pi @Pierre KAYA, @Patrick PONCET |  | @RACHEL CLOIX, AC mis à jour selon les points convenus en backlog refinement. ¦ Pi @Pierre KAYA, @Patrick PONCET |  | 330139 | [+@RACHEL CLOIX, AC mis à jour selon les points convenus en backlog refinement. Pi @Pierre KAYA, @Patrick PONCET+] | 100
392839 | PPMG-1550 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1550 | Intégration Data Platform – Librairie "DDIS-MVP" | PPMG | Story | Candidate | Yassine KARAI | Sprint 17 2026 | 2026-04-22 06:52 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI toutes les activités sont deja exportées (donc les activtés de la librairie une fois insérées le seront aussi), faut il envoyer des elements en plus? (pour rappel la lsite des champs exportés est present dans la documentation relative a la dataplatform) LIEN DOCUMENTATION : |  | @Yosra MANAI toutes les activités sont deja exportées (donc les activtés de la librairie une fois insérées le seront aussi), faut il envoyer des elements en plus? (pour rappel la lsite des champs exportés est present dans la documentation relative a la dataplatform) ¦ LIEN DOCUMENTATION : |  | 311767 | [+@Yosra MANAI toutes les activités sont deja exportées (donc les activtés de la librairie une fois insérées le seront aussi), faut il envoyer des elements en plus? (pour rappel la lsite des champs exportés est present dans la documentation relative a la dataplatform) LIEN DOCUMENTATION :+] | 100
392839 | PPMG-1550 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1550 | Intégration Data Platform – Librairie "DDIS-MVP" | PPMG | Story | Candidate | Yassine KARAI | Sprint 17 2026 | 2026-05-05 12:53 | Pierre KAYA | comment | Commentaire | comment | Commentaire modifié |  | @Yosra MANAI toutes les activités sont deja exportées (donc les activtés de la librairie une fois insérées le seront aussi), faut il envoyer des elements en plus? (pour rappel la lsite des champs exportés est present dans la documentation relative a la dataplatform) LIEN DOCUMENTATION : |  | @Yosra MANAI toutes les activités sont deja exportées (donc les activtés de la librairie une fois insérées le seront aussi), faut il envoyer des elements en plus? (pour rappel la lsite des champs exportés est present dans la documentation relative a la dataplatform) ¦ LIEN DOCUMENTATION : |  | 311767 | [+@Yosra MANAI toutes les activités sont deja exportées (donc les activtés de la librairie une fois insérées le seront aussi), faut il envoyer des elements en plus? (pour rappel la lsite des champs exportés est present dans la documentation relative a la dataplatform) LIEN DOCUMENTATION :+] | 100
392839 | PPMG-1550 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1550 | Intégration Data Platform – Librairie "DDIS-MVP" | PPMG | Story | Candidate | Yassine KARAI | Sprint 17 2026 | 2026-05-06 08:58 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @RACHEL CLOIX pour info la doc des interfaces partie technqiue est a jour dans confluence (voir les champs exportes des risques deja a jour) |  | @RACHEL CLOIX pour info la doc des interfaces partie technqiue est a jour dans confluence (voir les champs exportes des risques deja a jour) |  | 317662 | [+@RACHEL CLOIX pour info la doc des interfaces partie technqiue est a jour dans confluence (voir les champs exportes des risques deja a jour)+] | 100
393117 | PPMG-1551 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1551 | [Ergonomie] Module Portfolio Reporting - Reports | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-22 07:26 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI quel est le rapport par defaut qui s’affiche dans le portfolio? Ahmed voulait que ce soit la timeline? Est ce toujorus d’acutalité? |  | @Yosra MANAI quel est le rapport par defaut qui s’affiche dans le portfolio? Ahmed voulait que ce soit la timeline? Est ce toujorus d’acutalité? |  | 311781 | [+@Yosra MANAI quel est le rapport par defaut qui s’affiche dans le portfolio? Ahmed voulait que ce soit la timeline? Est ce toujorus d’acutalité?+] | 100
393117 | PPMG-1551 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1551 | [Ergonomie] Module Portfolio Reporting - Reports | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-23 09:55 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI quel est le rapport par defaut qui s’affiche dans le portfolio? Ahmed voulait que ce soit la timeline? Est ce toujorus d’acutalité? |  | @Yosra MANAI quel est le rapport par defaut qui s’affiche dans le portfolio? Ahmed voulait que ce soit la timeline? Est ce toujorus d’acutalité? |  | 312514 | [+@Yosra MANAI quel est le rapport par defaut qui s’affiche dans le portfolio? Ahmed voulait que ce soit la timeline? Est ce toujorus d’acutalité?+] | 100
393117 | PPMG-1551 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1551 | [Ergonomie] Module Portfolio Reporting - Reports | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-27 15:43 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET Le rapport par défaut a été validé par Grégory lors du Weekly AMOA Meeting du 23/04/2026 : il s'agit finalement du rapport 'Portfolio Heatmap'. La description du ticket Jira a été mise à jour en conséquence pour refléter cette décision Je te laisse vérifier et passer le ticket en "Ready for Dev" si tout est bon. |  | @Patrick PONCET Le rapport par défaut a été validé par Grégory lors du Weekly AMOA Meeting du 23/04/2026 : il s'agit finalement du rapport 'Portfolio Heatmap'. ¦ La description du ticket Jira a été mise à jour en conséquence pour refléter cette décision ¦ Je te laisse vérifier et passer le ticket en "Ready for Dev" si tout est bon. |  | 314163 | [+@Patrick PONCET Le rapport par défaut a été validé par Grégory lors du Weekly AMOA Meeting du 23/04/2026 : il s'agit finalement du rapport 'Portfolio Heatmap'. La description du ticket Jira a été mise à jour en conséquence pour refléter cette décision Je te laisse vérifier et passer le ticket en "Ready for Dev" si tout est bon.+] | 100
393117 | PPMG-1551 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1551 | [Ergonomie] Module Portfolio Reporting - Reports | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-27 16:00 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire modifié |  | @Patrick PONCET Le rapport par défaut a été validé par Grégory lors du Weekly AMOA Meeting du 23/04/2026 : il s'agit finalement du rapport 'Portfolio Heatmap'. La description du ticket Jira a été mise à jour en conséquence pour refléter cette décision Je te laisse vérifier et passer le ticket en "Ready for Dev" si tout est bon. |  | @Patrick PONCET Le rapport par défaut a été validé par Grégory lors du Weekly AMOA Meeting du 23/04/2026 : il s'agit finalement du rapport 'Portfolio Heatmap'. ¦ La description du ticket Jira a été mise à jour en conséquence pour refléter cette décision ¦ Je te laisse vérifier et passer le ticket en "Ready for Dev" si tout est bon. |  | 314163 | [+@Patrick PONCET Le rapport par défaut a été validé par Grégory lors du Weekly AMOA Meeting du 23/04/2026 : il s'agit finalement du rapport 'Portfolio Heatmap'. La description du ticket Jira a été mise à jour en conséquence pour refléter cette décision Je te laisse vérifier et passer le ticket en "Ready for Dev" si tout est bon.+] | 100
395624 | PPMG-1559 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1559 | [Ergonomie] New Project Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-28 07:13 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI Attention la fenetre de creation et de modification sont les memes, de ce fait, le titre “New projet” uniquement sur la popup de creation n’est pas sur d’etre réalisé, a voir lors du dev si cela est possible. De plus dans cette popup apaprait des champs pour le portfolio manager (en bleu), ne faut il pas les garder pour ce profil? |  | @Yosra MANAI Attention la fenetre de creation et de modification sont les memes, de ce fait, le titre “New projet” uniquement sur la popup de creation n’est pas sur d’etre réalisé, a voir lors du dev si cela est possible. ¦ De plus dans cette popup apaprait des champs pour le portfolio manager (en bleu), ne faut il pas les garder pour ce profil? |  | 314396 | [+@Yosra MANAI Attention la fenetre de creation et de modification sont les memes, de ce fait, le titre “New projet” uniquement sur la popup de creation n’est pas sur d’etre réalisé, a voir lors du dev si cela est possible. De plus dans cette popup apaprait des champs pour le portfolio manager (en bleu), ne faut il pas les garder pour ce profil?+] | 100
395624 | PPMG-1559 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1559 | [Ergonomie] New Project Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-28 08:01 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET Serait-il possible de filtrer les champs de cette popup en fonction de l’action (création ou modification) ? Décision workshop : masquer la section “Departments & Contributors” en création de projet et l'afficher uniquement en modification. |  | @Patrick PONCET Serait-il possible de filtrer les champs de cette popup en fonction de l’action (création ou modification) ? ¦ Décision workshop : masquer la section “Departments & Contributors” en création de projet et l'afficher uniquement en modification. |  | 314476 | [+@Patrick PONCET Serait-il possible de filtrer les champs de cette popup en fonction de l’action (création ou modification) ? Décision workshop : masquer la section “Departments & Contributors” en création de projet et l'afficher uniquement en modification.+] | 100
395624 | PPMG-1559 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1559 | [Ergonomie] New Project Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-28 13:02 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI oui on peut masquer en creation et afficher en mdofication. D’autre part merci de prendre en compte ma remarque sur le libelle de la popup |  | @Yosra MANAI oui on peut masquer en creation et afficher en mdofication. D’autre part merci de prendre en compte ma remarque sur le libelle de la popup |  | 314709 | [+@Yosra MANAI oui on peut masquer en creation et afficher en mdofication. D’autre part merci de prendre en compte ma remarque sur le libelle de la popup+] | 100
395624 | PPMG-1559 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1559 | [Ergonomie] New Project Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-29 07:45 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET Serait-il possible de prévoir un titre “dynamique” (formule) pour cette popup ? L'idée serait d'afficher un titre différent en fonction de l’action réalisée : un titre pour la création et un autre pour la modification. |  | @Patrick PONCET Serait-il possible de prévoir un titre “dynamique” (formule) pour cette popup ? L'idée serait d'afficher un titre différent en fonction de l’action réalisée : un titre pour la création et un autre pour la modification. |  | 315007 | [+@Patrick PONCET Serait-il possible de prévoir un titre “dynamique” (formule) pour cette popup ? L'idée serait d'afficher un titre différent en fonction de l’action réalisée : un titre pour la création et un autre pour la modification.+] | 100
395624 | PPMG-1559 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1559 | [Ergonomie] New Project Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-29 07:50 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI Ce n’est pas possible dans planisware au niveau du titre de la popup d’avoir un titre contextuel |  | @Yosra MANAI Ce n’est pas possible dans planisware au niveau du titre de la popup d’avoir un titre contextuel |  | 315014 | [+@Yosra MANAI Ce n’est pas possible dans planisware au niveau du titre de la popup d’avoir un titre contextuel+] | 100
395624 | PPMG-1559 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1559 | [Ergonomie] New Project Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-29 10:05 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET Entendu, La description du ticket a été mise à jour pour retirer la modification de l'intitulé. |  | @Patrick PONCET Entendu, La description du ticket a été mise à jour pour retirer la modification de l'intitulé. |  | 315149 | [+@Patrick PONCET Entendu, La description du ticket a été mise à jour pour retirer la modification de l'intitulé.+] | 100
395624 | PPMG-1559 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1559 | [Ergonomie] New Project Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-30 08:17 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Après vérification, le laptop Servier est un HP EliteBook 840 G11 de 14 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200) |  | Après vérification, le laptop Servier est un HP EliteBook 840 G11 de 14 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200) |  | 315635 | [+Après vérification, le laptop Servier est un HP EliteBook 840 G11 de 14 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200)+] | 100
395641 | PPMG-1561 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1561 | [Ergonomie] New Task/ WBS Element Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-28 13:33 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI → L'affichage doit être responsive et La mise en page doit s'adapter à toutes les tailles d'écran : les regles de cette adaptation planisware sont defini dans le standard de l’application avec des limites de taille d’ecran (en gros ce sera impossible sur un ecran de smartphone). Gorsso modo c’est possible pour des ecrnas standard poste fixe ou ordi portable. Si des besoins specifiques sont prevus merci de les mentionner dnas le ticket nous verrons avec planisware. Il serait bien (vu la demande d’adaptation) de prciser la taille des ecrans et la resolution prevue |  | @Yosra MANAI → L'affichage doit être responsive et La mise en page doit s'adapter à toutes les tailles d'écran : les regles de cette adaptation planisware sont defini dans le standard de l’application avec des limites de taille d’ecran (en gros ce sera impossible sur un ecran de smartphone). Gorsso modo c’est possible pour des ecrnas standard poste fixe ou ordi portable. Si des besoins specifiques sont prevus merci de les mentionner dnas le ticket nous verrons avec planisware. Il serait bien... |  | 314735 | [+@Yosra MANAI → L'affichage doit être responsive et La mise en page doit s'adapter à toutes les tailles d'écran : les regles de cette adaptation planisware sont defini dans le standard de l’application avec des limites de taille d’ecran (en gros ce sera impossible sur un ecran de smartphone). Gorsso modo c’est possible pour des ecrnas standard poste fixe ou ordi portable. Si des besoins specifiques sont prevus merci de les mentionner dnas le ticket nous verrons avec planisware. Il serait bien (vu la demande d’adaptation) de prciser la taille des ecrans et la resolution prevue+] | 100
395641 | PPMG-1561 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1561 | [Ergonomie] New Task/ WBS Element Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-29 07:52 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET L'affichage doit être responsive pour couvrir les écrans standards (postes fixes et portables 13") La description du ticket a été mise à jour pour préciser les types d'écrans. |  | @Patrick PONCET L'affichage doit être responsive pour couvrir les écrans standards (postes fixes et portables 13") ¦ La description du ticket a été mise à jour pour préciser les types d'écrans. |  | 315016 | [+@Patrick PONCET L'affichage doit être responsive pour couvrir les écrans standards (postes fixes et portables 13") La description du ticket a été mise à jour pour préciser les types d'écrans.+] | 100
395646 | PPMG-1562 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1562 | [Ergonomie] New Forecast Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-28 13:34 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI → L'affichage doit être responsive et La mise en page doit s'adapter à toutes les tailles d'écran : les regles de cette adaptation planisware sont defini dans le standard de l’application avec des limites de taille d’ecran (en gros ce sera impossible sur un ecran de smartphone). Gorsso modo c’est possible pour des ecrnas standard poste fixe ou ordi portable. Si des besoins specifiques sont prevus merci de les mentionner dnas le ticket nous verrons avec planisware. Il serait bien (vu la demande d’adaptation) de prciser la taille des ecrans et la resolution prevue |  | @Yosra MANAI → L'affichage doit être responsive et La mise en page doit s'adapter à toutes les tailles d'écran : les regles de cette adaptation planisware sont defini dans le standard de l’application avec des limites de taille d’ecran (en gros ce sera impossible sur un ecran de smartphone). Gorsso modo c’est possible pour des ecrnas standard poste fixe ou ordi portable. Si des besoins specifiques sont prevus merci de les mentionner dnas le ticket nous verrons avec planisware. Il serait bien... |  | 314736 | [+@Yosra MANAI → L'affichage doit être responsive et La mise en page doit s'adapter à toutes les tailles d'écran : les regles de cette adaptation planisware sont defini dans le standard de l’application avec des limites de taille d’ecran (en gros ce sera impossible sur un ecran de smartphone). Gorsso modo c’est possible pour des ecrnas standard poste fixe ou ordi portable. Si des besoins specifiques sont prevus merci de les mentionner dnas le ticket nous verrons avec planisware. Il serait bien (vu la demande d’adaptation) de prciser la taille des ecrans et la resolution prevue+] | 100
395646 | PPMG-1562 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1562 | [Ergonomie] New Forecast Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-29 07:52 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET L'affichage doit être responsive pour couvrir les écrans standards (postes fixes et portables 13") La description du ticket a été mise à jour pour préciser les types d'écrans. |  | @Patrick PONCET L'affichage doit être responsive pour couvrir les écrans standards (postes fixes et portables 13") ¦ La description du ticket a été mise à jour pour préciser les types d'écrans. |  | 315025 | [+@Patrick PONCET L'affichage doit être responsive pour couvrir les écrans standards (postes fixes et portables 13") La description du ticket a été mise à jour pour préciser les types d'écrans.+] | 100
395646 | PPMG-1562 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1562 | [Ergonomie] New Forecast Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-30 08:15 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | Après vérification, le laptop Servier est un HP EliteBook 840 G11 de 14 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200) PI @Pierre KAYA @RACHEL CLOIX |  | Après vérification, le laptop Servier est un HP EliteBook 840 G11 de 14 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200) ¦ PI @Pierre KAYA @RACHEL CLOIX |  | 315631 | [+Après vérification, le laptop Servier est un HP EliteBook 840 G11 de 14 pouces avec une résolution WUXGA (1920 x 1200) PI @Pierre KAYA @RACHEL CLOIX+] | 100
395646 | PPMG-1562 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1562 | [Ergonomie] New Forecast Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-07-09 09:18 | Grégory RUGET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI Hello Yosra, Point d’attention à indiquer : reprise iso des règles actuelles sauf si celles-ci ont été revues ; dans ce cas il faut aussi les indiquer dans le ticket pour traçabilité ==> exemples : - Champ Task or wbs element => valeur par défaut = niveau projet - Champ Business Unit ==> valeurs = seulement les BU des départements Lead et Involved de l’initiative |  | @Yosra MANAI ¦ Hello Yosra, ¦ Point d’attention à indiquer : reprise iso des règles actuelles sauf si celles-ci ont été revues ; dans ce cas il faut aussi les indiquer dans le ticket pour traçabilité ¦ ==> exemples : ¦ - Champ Task or wbs element => valeur par défaut = niveau projet ¦ - Champ Business Unit ==> valeurs = seulement les BU des départements Lead et Involved de l’initiative |  | 344516 | [+@Yosra MANAI Hello Yosra, Point d’attention à indiquer : reprise iso des règles actuelles sauf si celles-ci ont été revues ; dans ce cas il faut aussi les indiquer dans le ticket pour traçabilité ==> exemples : - Champ Task or wbs element => valeur par défaut = niveau projet - Champ Business Unit ==> valeurs = seulement les BU des départements Lead et Involved de l’initiative+] | 100
395646 | PPMG-1562 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1562 | [Ergonomie] New Forecast Popup | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-07-09 12:55 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Grégory RUGET Hello, Merci et je prends bien note de ton point d'attention concernant la reprise "iso" des règles actuelles :slight_smile: Les évolutions que nous mettons en œuvre sont principalement d'ordre ergonomique et de représentation. L'objectif est d'améliorer l'affichage et l'expérience utilisateur sans altérer le fonctionnement des règles établies. |  | @Grégory RUGET Hello, ¦ Merci et je prends bien note de ton point d'attention concernant la reprise "iso" des règles actuelles :slight_smile: ¦ Les évolutions que nous mettons en œuvre sont principalement d'ordre ergonomique et de représentation. ¦ L'objectif est d'améliorer l'affichage et l'expérience utilisateur sans altérer le fonctionnement des règles établies. |  | 344671 | [+@Grégory RUGET Hello, Merci et je prends bien note de ton point d'attention concernant la reprise "iso" des règles actuelles :slight_smile: Les évolutions que nous mettons en œuvre sont principalement d'ordre ergonomique et de représentation. L'objectif est d'améliorer l'affichage et l'expérience utilisateur sans altérer le fonctionnement des règles établies.+] | 100
395656 | PPMG-1563 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1563 | [Ergonomie] Page Properties - ID Card | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-28 13:34 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI → L'affichage doit être responsive et La mise en page doit s'adapter à toutes les tailles d'écran : les regles de cette adaptation planisware sont defini dans le standard de l’application avec des limites de taille d’ecran (en gros ce sera impossible sur un ecran de smartphone). Gorsso modo c’est possible pour des ecrnas standard poste fixe ou ordi portable. Si des besoins specifiques sont prevus merci de les mentionner dnas le ticket nous verrons avec planisware. Il serait bien (vu la demande d’adaptation) de prciser la taille des ecrans et la resolution prevue |  | @Yosra MANAI → L'affichage doit être responsive et La mise en page doit s'adapter à toutes les tailles d'écran : les regles de cette adaptation planisware sont defini dans le standard de l’application avec des limites de taille d’ecran (en gros ce sera impossible sur un ecran de smartphone). Gorsso modo c’est possible pour des ecrnas standard poste fixe ou ordi portable. Si des besoins specifiques sont prevus merci de les mentionner dnas le ticket nous verrons avec planisware. Il serait bien... |  | 314737 | [+@Yosra MANAI → L'affichage doit être responsive et La mise en page doit s'adapter à toutes les tailles d'écran : les regles de cette adaptation planisware sont defini dans le standard de l’application avec des limites de taille d’ecran (en gros ce sera impossible sur un ecran de smartphone). Gorsso modo c’est possible pour des ecrnas standard poste fixe ou ordi portable. Si des besoins specifiques sont prevus merci de les mentionner dnas le ticket nous verrons avec planisware. Il serait bien (vu la demande d’adaptation) de prciser la taille des ecrans et la resolution prevue+] | 100
395656 | PPMG-1563 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1563 | [Ergonomie] Page Properties - ID Card | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-04-29 07:53 | Yosra MANAI | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Patrick PONCET L'affichage doit être responsive pour couvrir les écrans standards (postes fixes et portables 13") La description du ticket a été mise à jour pour préciser les types d'écrans. |  | @Patrick PONCET L'affichage doit être responsive pour couvrir les écrans standards (postes fixes et portables 13") ¦ La description du ticket a été mise à jour pour préciser les types d'écrans. |  | 315028 | [+@Patrick PONCET L'affichage doit être responsive pour couvrir les écrans standards (postes fixes et portables 13") La description du ticket a été mise à jour pour préciser les types d'écrans.+] | 100
434462 | PPMG-1788 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1788 | [AMOA] Changement d'une valeur de l'OBS | PPMG | Story | Backlog | RACHEL CLOIX | Sprint 17 2026 | 2026-06-12 13:00 | Typhaine MICHEL | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @RACHEL CLOIX pour prioriser ce changement, Sophie a partagé : “Pas d’impact sur le bon fonctionnement de l’interface et des demandes. Donc sur 3, priorité 1.” |  | @RACHEL CLOIX pour prioriser ce changement, Sophie a partagé : “Pas d’impact sur le bon fonctionnement de l’interface et des demandes. Donc sur 3, priorité 1.” |  | 333067 | [+@RACHEL CLOIX pour prioriser ce changement, Sophie a partagé : “Pas d’impact sur le bon fonctionnement de l’interface et des demandes. Donc sur 3, priorité 1.”+] | 100
448426 | PPMG-2157 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-2157 | [Librairie RFP/UAT] - Ajout des types d'activité 'UAT' et 'RFP' | PPMG | Story | In Refinement | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-07-22 13:19 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI C’e sont des données communes, la MOA est complétement autonome pour ce ticket |  | @Yosra MANAI C’e sont des données communes, la MOA est complétement autonome pour ce ticket |  | 349557 | [+@Yosra MANAI C’e sont des données communes, la MOA est complétement autonome pour ce ticket+] | 100
448426 | PPMG-2157 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-2157 | [Librairie RFP/UAT] - Ajout des types d'activité 'UAT' et 'RFP' | PPMG | Story | In Refinement | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-07-22 13:22 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire modifié |  | @Yosra MANAI C’e sont des données communes, la MOA est complétement autonome pour ce ticket |  | @Yosra MANAI C’e sont des données communes, la MOA est complétement autonome pour ce ticket |  | 349557 | [+@Yosra MANAI C’e sont des données communes, la MOA est complétement autonome pour ce ticket+] | 100
449647 | PPMG-2165 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-2165 | [Ergonomie] Toolbar - Ext. costs & investment | PPMG | Story | Ready for Development | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-07-22 13:17 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI Juste uhen petit reserve sur la disposition et les regroupements, en effet nous ne sommes pas totu a fait libre de faire ce que l’on veut. Ceci sera vu et adapté lors de la réalisation en fonction des possibilités de l’outil |  | @Yosra MANAI Juste uhen petit reserve sur la disposition et les regroupements, en effet nous ne sommes pas totu a fait libre de faire ce que l’on veut. Ceci sera vu et adapté lors de la réalisation en fonction des possibilités de l’outil |  | 349555 | [+@Yosra MANAI Juste uhen petit reserve sur la disposition et les regroupements, en effet nous ne sommes pas totu a fait libre de faire ce que l’on veut. Ceci sera vu et adapté lors de la réalisation en fonction des possibilités de l’outil+] | 100
449660 | PPMG-2166 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-2166 | [Ergonomie] Toolbar - Int. Payroll | PPMG | Story | In Refinement | Patrick PONCET | Sprint 17 2026 | 2026-07-22 13:16 | Patrick PONCET | comment | Commentaire | comment | Commentaire créé |  | @Yosra MANAI Juste uhen petit reserve sur la disposition et les regroupements, en effet nous ne sommes pas totu a fait libre de faire ce que l’on veut. Ceci sera vu et adapté lors de la réalisation en fonction des possibilités de l’outil |  | @Yosra MANAI Juste uhen petit reserve sur la disposition et les regroupements, en effet nous ne sommes pas totu a fait libre de faire ce que l’on veut. Ceci sera vu et adapté lors de la réalisation en fonction des possibilités de l’outil |  | 349554 | [+@Yosra MANAI Juste uhen petit reserve sur la disposition et les regroupements, en effet nous ne sommes pas totu a fait libre de faire ce que l’on veut. Ceci sera vu et adapté lors de la réalisation en fonction des possibilités de l’outil+] | 100

## 06_Assignations
De | Vers | Transitions
(vide) | Patrick PONCET | 12
Yosra MANAI | Patrick PONCET | 10
Patrick PONCET | Yosra MANAI | 6
(vide) | Yosra MANAI | 5
(vide) | Yassine BOUARI | 5
(vide) | Typhaine MICHEL | 4
Typhaine MICHEL | (vide) | 4
Typhaine MICHEL | Patrick PONCET | 3
Patrick PONCET | Typhaine MICHEL | 3
(vide) | RACHEL CLOIX | 3
Yassine BOUARI | Yosra MANAI | 2
RACHEL CLOIX | Yosra MANAI | 2
Yassine BOUARI | RACHEL CLOIX | 2
RACHEL CLOIX | Yassine KARAI | 2
Grégory RUGET | RACHEL CLOIX | 2
RACHEL CLOIX | Yassine BOUARI | 1
Pierre KAYA | RACHEL CLOIX | 1
Patrick PONCET | (vide) | 1
Yassine BOUARI | Patrick PONCET | 1
Yosra MANAI | RACHEL CLOIX | 1
(vide) | Grégory RUGET | 1
RACHEL CLOIX | Typhaine MICHEL | 1
Yassine BOUARI | Grégory RUGET | 1
Typhaine MICHEL | Yosra MANAI | 1
Yosra MANAI | (vide) | 1
Yosra MANAI | Yassine BOUARI | 1

## 07_Status
De | Vers | Transitions
Backlog | Analyse | 35
Analyse | In Refinement | 26
In Refinement | Ready for Development | 24
Analyse | Ready for Development | 8
Ready for Development | In Refinement | 8
In Refinement | Analyse | 6
Candidate | In Refinement | 5
Ready for Development | Dev in Progress | 3
Dev in Progress | Delivered UAT | 3
Analyse | Dev in Progress | 3
In Refinement | Candidate | 3
Ready for Development | Analyse | 3
Analyse | Backlog | 3
Analyse | Candidate | 3
Dev in Progress | Analyse | 2
Delivered UAT | Dev in Progress | 2
Dev in Progress | Backlog | 1
Delivered UAT | Go Prod | 1
Go Prod | Done | 1
Dev in Progress | In Review | 1
In Review | Backlog | 1
Dev in Progress | Ready for Development | 1
Open | Backlog | 1
Ready for Development | Backlog | 1
In Refinement | Backlog | 1

## 08_By_Day
Date | Événements
2025-07-11 | 6
2025-07-15 | 2
2025-07-17 | 1
2025-07-21 | 2
2025-08-01 | 1
2025-09-24 | 1
2025-09-28 | 1
2025-10-23 | 1
2025-10-27 | 2
2025-10-29 | 14
2025-11-03 | 3
2025-11-04 | 2
2025-11-07 | 2
2025-11-17 | 1
2025-11-26 | 3
2025-11-28 | 1
2025-12-02 | 1
2025-12-03 | 3
2025-12-15 | 1
2026-01-15 | 4
2026-01-27 | 1
2026-01-30 | 4
2026-02-11 | 1
2026-02-15 | 2
2026-02-17 | 7
2026-02-18 | 3
2026-02-24 | 16
2026-02-25 | 24
2026-02-27 | 3
2026-03-02 | 2
2026-03-03 | 2
2026-03-06 | 1
2026-03-09 | 3
2026-03-10 | 3
2026-03-11 | 5
2026-03-13 | 6
2026-03-17 | 3
2026-03-18 | 11
2026-03-25 | 6
2026-03-26 | 1
2026-03-27 | 3
2026-03-31 | 10
2026-04-01 | 5
2026-04-07 | 9
2026-04-08 | 3
2026-04-10 | 12
2026-04-13 | 79
2026-04-14 | 10
2026-04-15 | 5
2026-04-21 | 31
2026-04-22 | 88
2026-04-23 | 34
2026-04-24 | 1
2026-04-27 | 126
2026-04-28 | 71
2026-04-29 | 65
2026-04-30 | 13
2026-05-04 | 5
2026-05-05 | 5
2026-05-06 | 17
2026-05-07 | 2
2026-05-11 | 3
2026-05-13 | 1
2026-06-02 | 1
2026-06-05 | 14
2026-06-09 | 6
2026-06-10 | 1
2026-06-12 | 4
2026-06-17 | 2
2026-07-01 | 1
2026-07-02 | 10
2026-07-08 | 11
2026-07-09 | 2
2026-07-15 | 1
2026-07-16 | 21
2026-07-20 | 69
2026-07-21 | 4
2026-07-22 | 25
2026-07-27 | 8
2026-07-28 | 1
2026-07-31 | 23
2026-08-03 | 11
2026-08-09 | 4
2026-08-10 | 40

## 09_By_Field
Champ | Événements | Tickets
Acceptance Criteria | 168 | 25
Description | 160 | 31
Statut | 146 | 32
IssueParentAssociation | 83 | 27
Commentaire | 77 | 21
Assignation | 76 | 33
Sprint | 73 | 34
timeestimate | 34 | 23
timeoriginalestimate | 34 | 23
Résumé | 29 | 15
Priorité | 28 | 18
Story Points | 27 | 23
Pièce jointe | 24 | 17
Classement | 20 | 6
Link | 13 | 12
Fix Version | 7 | 1
Requester | 4 | 4
Story point estimate | 3 | 3
labels | 2 | 2
Version | 1 | 1
resolution | 1 | 1
reporter | 1 | 1
issuetype | 1 | 1
RemoteWorkItemLink | 1 | 1

## 10_By_Day_Field
Date | Champ | Événements | Tickets concernés | Auteurs
2025-07-11 | Commentaire | 2 | 1 | Yassine BOUARI
2025-07-11 | Link | 1 | 1 | Yassine BOUARI
2025-07-11 | Sprint | 1 | 1 | Yassine BOUARI
2025-07-11 | Statut | 2 | 1 | Yassine BOUARI
2025-07-15 | Commentaire | 2 | 1 | Yassine BOUARI
2025-07-17 | Statut | 1 | 1 | Yassine BOUARI
2025-07-21 | Commentaire | 1 | 1 | Florian LE CANUT
2025-07-21 | Sprint | 1 | 1 | Florian LE CANUT
2025-08-01 | Fix Version | 1 | 1 | Florian LE CANUT
2025-09-24 | Fix Version | 1 | 1 | Florian LE CANUT
2025-09-28 | Fix Version | 1 | 1 | Florian LE CANUT
2025-10-23 | Sprint | 1 | 1 | Florian LE CANUT
2025-10-27 | Fix Version | 2 | 1 | Florian LE CANUT
2025-10-29 | Acceptance Criteria | 1 | 1 | Patrick PONCET
2025-10-29 | Assignation | 1 | 1 | Patrick PONCET
2025-10-29 | Commentaire | 1 | 1 | Patrick PONCET
2025-10-29 | Description | 1 | 1 | Patrick PONCET
2025-10-29 | Link | 2 | 1 | Patrick PONCET
2025-10-29 | Priorité | 1 | 1 | Patrick PONCET
2025-10-29 | Statut | 2 | 1 | Patrick PONCET
2025-10-29 | Story Points | 1 | 1 | Patrick PONCET
2025-10-29 | timeestimate | 2 | 1 | Patrick PONCET
2025-10-29 | timeoriginalestimate | 2 | 1 | Patrick PONCET
2025-11-03 | Commentaire | 1 | 1 | Grégory RUGET
2025-11-03 | Priorité | 1 | 1 | Grégory RUGET
2025-11-03 | Statut | 1 | 1 | Grégory RUGET
2025-11-04 | Sprint | 2 | 1 | Pierre KAYA
2025-11-07 | Fix Version | 2 | 1 | Pierre KAYA
2025-11-17 | Statut | 1 | 1 | Yassine BOUARI
2025-11-26 | Assignation | 1 | 1 | Yassine BOUARI
2025-11-26 | Description | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2025-11-26 | IssueParentAssociation | 1 | 1 | Grégory RUGET
2025-11-28 | Priorité | 1 | 1 | Grégory RUGET
2025-12-02 | Sprint | 1 | 1 | Pierre KAYA
2025-12-03 | Assignation | 1 | 1 | Pierre KAYA
2025-12-03 | Commentaire | 1 | 1 | Pierre KAYA
2025-12-03 | Sprint | 1 | 1 | Pierre KAYA
2025-12-15 | Sprint | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-01-15 | Assignation | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-01-15 | Classement | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-01-15 | Sprint | 2 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-01-27 | Assignation | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-01-30 | Assignation | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-01-30 | IssueParentAssociation | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-01-30 | Statut | 2 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-02-11 | Commentaire | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-02-15 | Sprint | 2 | 2 | Pierre KAYA
2026-02-17 | Résumé | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-02-17 | Statut | 4 | 1 | Pierre KAYA; Yassine BOUARI
2026-02-17 | Story Points | 1 | 1 | Yassine BOUARI
2026-02-17 | Version | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-02-18 | Assignation | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-02-18 | Commentaire | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-02-18 | IssueParentAssociation | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-02-24 | Assignation | 3 | 3 | Typhaine MICHEL; Yosra MANAI
2026-02-24 | Commentaire | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-02-24 | Description | 4 | 2 | Typhaine MICHEL; Yosra MANAI
2026-02-24 | Link | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-02-24 | Pièce jointe | 3 | 1 | Yosra MANAI
2026-02-24 | RemoteWorkItemLink | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-02-24 | Statut | 2 | 2 | Yassine BOUARI; Yosra MANAI
2026-02-24 | issuetype | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-02-25 | Classement | 14 | 3 | RACHEL CLOIX; Typhaine MICHEL
2026-02-25 | Commentaire | 2 | 2 | Grégory RUGET; Typhaine MICHEL
2026-02-25 | Requester | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-02-25 | Sprint | 6 | 6 | RACHEL CLOIX; Typhaine MICHEL
2026-02-25 | labels | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-02-27 | Statut | 1 | 1 | Yassine BOUARI
2026-02-27 | timeestimate | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-02-27 | timeoriginalestimate | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-03-02 | IssueParentAssociation | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-03-03 | Commentaire | 1 | 1 | Yassine BOUARI
2026-03-03 | Description | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-03-06 | Commentaire | 1 | 1 | Yassine BOUARI
2026-03-09 | Résumé | 1 | 1 | Grégory RUGET
2026-03-09 | Sprint | 2 | 2 | Grégory RUGET; RACHEL CLOIX
2026-03-10 | Commentaire | 2 | 1 | Yassine BOUARI
2026-03-10 | Priorité | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-03-11 | Assignation | 2 | 2 | Typhaine MICHEL
2026-03-11 | Description | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-03-11 | Sprint | 2 | 2 | Typhaine MICHEL
2026-03-13 | Description | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-03-13 | Sprint | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-03-13 | Statut | 4 | 2 | Pierre KAYA; RACHEL CLOIX
2026-03-17 | Assignation | 3 | 2 | Typhaine MICHEL; Yassine BOUARI
2026-03-18 | Assignation | 3 | 2 | Patrick PONCET; Pierre KAYA
2026-03-18 | Commentaire | 4 | 2 | Patrick PONCET; Pierre KAYA
2026-03-18 | Statut | 4 | 2 | Pierre KAYA
2026-03-25 | Commentaire | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-03-25 | Priorité | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-03-25 | Sprint | 3 | 3 | Pierre KAYA
2026-03-25 | Statut | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-03-26 | Description | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-03-27 | Acceptance Criteria | 2 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-03-27 | Description | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-03-31 | Acceptance Criteria | 5 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-03-31 | Description | 5 | 2 | Typhaine MICHEL
2026-04-01 | Assignation | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-01 | Commentaire | 3 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-01 | Sprint | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-04-07 | Assignation | 7 | 4 | Typhaine MICHEL
2026-04-07 | Description | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-04-07 | Statut | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-04-08 | Assignation | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-08 | Commentaire | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-08 | Sprint | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-04-10 | Acceptance Criteria | 5 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-10 | Description | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-10 | Pièce jointe | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-10 | Résumé | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-10 | Sprint | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-04-10 | Statut | 3 | 2 | RACHEL CLOIX; Yosra MANAI
2026-04-13 | Acceptance Criteria | 33 | 4 | Yosra MANAI
2026-04-13 | Assignation | 4 | 4 | Yosra MANAI
2026-04-13 | Commentaire | 2 | 1 | Patrick PONCET; Yosra MANAI
2026-04-13 | Description | 21 | 4 | Yosra MANAI
2026-04-13 | Pièce jointe | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-04-13 | Priorité | 3 | 3 | Yosra MANAI
2026-04-13 | Résumé | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-04-13 | Statut | 12 | 3 | Yosra MANAI
2026-04-14 | Sprint | 6 | 6 | Pierre KAYA; Yosra MANAI
2026-04-14 | Statut | 4 | 4 | RACHEL CLOIX
2026-04-15 | Description | 5 | 2 | Patrick PONCET; Yosra MANAI
2026-04-21 | Acceptance Criteria | 6 | 3 | Yosra MANAI
2026-04-21 | Assignation | 4 | 3 | Yosra MANAI
2026-04-21 | Description | 5 | 3 | Yosra MANAI
2026-04-21 | Link | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-21 | Priorité | 3 | 3 | Yosra MANAI
2026-04-21 | Résumé | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-21 | Sprint | 5 | 3 | Yosra MANAI
2026-04-21 | Statut | 6 | 3 | Yosra MANAI
2026-04-22 | Acceptance Criteria | 4 | 2 | Patrick PONCET; Yosra MANAI
2026-04-22 | Assignation | 4 | 3 | Patrick PONCET; RACHEL CLOIX; Yosra MANAI
2026-04-22 | Commentaire | 8 | 6 | Patrick PONCET
2026-04-22 | Description | 14 | 5 | Patrick PONCET; RACHEL CLOIX; Yosra MANAI
2026-04-22 | Link | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-22 | Pièce jointe | 3 | 2 | Yosra MANAI
2026-04-22 | Priorité | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-22 | Statut | 17 | 8 | Patrick PONCET
2026-04-22 | Story Points | 12 | 9 | Patrick PONCET
2026-04-22 | timeestimate | 12 | 9 | Patrick PONCET
2026-04-22 | timeoriginalestimate | 12 | 9 | Patrick PONCET
2026-04-23 | Acceptance Criteria | 6 | 3 | Yosra MANAI
2026-04-23 | Assignation | 3 | 1 | Patrick PONCET; Yosra MANAI
2026-04-23 | Commentaire | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-23 | Description | 10 | 5 | Yosra MANAI
2026-04-23 | Link | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-04-23 | Pièce jointe | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-23 | Priorité | 7 | 5 | RACHEL CLOIX; Yosra MANAI
2026-04-23 | Résumé | 5 | 4 | Yosra MANAI
2026-04-24 | labels | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-27 | Acceptance Criteria | 34 | 11 | Yosra MANAI
2026-04-27 | Assignation | 8 | 8 | Yosra MANAI
2026-04-27 | Commentaire | 3 | 2 | Yosra MANAI
2026-04-27 | Description | 30 | 11 | Yosra MANAI
2026-04-27 | IssueParentAssociation | 14 | 14 | Yosra MANAI
2026-04-27 | Pièce jointe | 7 | 6 | Yosra MANAI
2026-04-27 | Priorité | 7 | 7 | Yosra MANAI
2026-04-27 | Résumé | 2 | 1 | Yosra MANAI
2026-04-27 | Sprint | 7 | 7 | Yosra MANAI
2026-04-27 | Statut | 14 | 7 | Yosra MANAI
2026-04-28 | Assignation | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-04-28 | Commentaire | 6 | 4 | Patrick PONCET; Yosra MANAI
2026-04-28 | Description | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-04-28 | IssueParentAssociation | 28 | 14 | Pierre KAYA; Yosra MANAI
2026-04-28 | Sprint | 6 | 6 | Pierre KAYA
2026-04-28 | Statut | 6 | 6 | Patrick PONCET; RACHEL CLOIX
2026-04-28 | Story Points | 6 | 5 | Patrick PONCET
2026-04-28 | Story point estimate | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-28 | timeestimate | 8 | 6 | Patrick PONCET
2026-04-28 | timeoriginalestimate | 8 | 6 | Patrick PONCET
2026-04-29 | Acceptance Criteria | 4 | 4 | Yosra MANAI
2026-04-29 | Assignation | 3 | 1 | Patrick PONCET; Yosra MANAI
2026-04-29 | Commentaire | 7 | 5 | Patrick PONCET; Yosra MANAI
2026-04-29 | Description | 4 | 4 | Yosra MANAI
2026-04-29 | IssueParentAssociation | 28 | 14 | Yosra MANAI
2026-04-29 | Statut | 14 | 6 | Patrick PONCET; Pierre KAYA; Yosra MANAI
2026-04-29 | Story Points | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-29 | timeestimate | 2 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-29 | timeoriginalestimate | 2 | 1 | Patrick PONCET
2026-04-30 | Acceptance Criteria | 5 | 5 | Yosra MANAI
2026-04-30 | Commentaire | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-04-30 | Description | 5 | 5 | Yosra MANAI
2026-04-30 | Statut | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-05-04 | Description | 3 | 2 | Yosra MANAI
2026-05-04 | Pièce jointe | 2 | 1 | Yosra MANAI
2026-05-05 | Assignation | 3 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-05-05 | Commentaire | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-05-05 | Statut | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-05-06 | Acceptance Criteria | 2 | 1 | Yosra MANAI
2026-05-06 | Assignation | 3 | 2 | Patrick PONCET; Yosra MANAI
2026-05-06 | Commentaire | 5 | 3 | Patrick PONCET; Typhaine MICHEL; Yosra MANAI
2026-05-06 | Description | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-05-06 | Pièce jointe | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-05-06 | Sprint | 2 | 2 | Patrick PONCET
2026-05-06 | Statut | 3 | 2 | Patrick PONCET; Yosra MANAI
2026-05-07 | Commentaire | 2 | 1 | Grégory RUGET; Patrick PONCET
2026-05-11 | Commentaire | 2 | 2 | Pierre KAYA; RACHEL CLOIX
2026-05-11 | Statut | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-05-13 | Statut | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-06-02 | Sprint | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-06-05 | Acceptance Criteria | 4 | 1 | Yosra MANAI
2026-06-05 | Assignation | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-06-05 | Classement | 2 | 1 | Yosra MANAI
2026-06-05 | Commentaire | 2 | 1 | Yosra MANAI
2026-06-05 | Description | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-06-05 | Statut | 4 | 2 | RACHEL CLOIX; Yosra MANAI
2026-06-09 | Sprint | 5 | 5 | Pierre KAYA
2026-06-09 | Statut | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-06-10 | Sprint | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-06-12 | Assignation | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-06-12 | Commentaire | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-06-12 | Description | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-06-12 | Sprint | 1 | 1 | Typhaine MICHEL
2026-06-17 | Sprint | 2 | 1 | Pierre KAYA
2026-07-01 | Assignation | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-02 | Acceptance Criteria | 5 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-02 | Assignation | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-02 | Commentaire | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-02 | Description | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-02 | Résumé | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-02 | reporter | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-08 | Assignation | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-07-08 | Commentaire | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-07-08 | Description | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-07-08 | Statut | 5 | 2 | Patrick PONCET; Pierre KAYA
2026-07-08 | Story Points | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-07-08 | timeestimate | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-07-08 | timeoriginalestimate | 1 | 1 | Patrick PONCET
2026-07-09 | Commentaire | 2 | 1 | Grégory RUGET; Yosra MANAI
2026-07-15 | Commentaire | 1 | 1 | Yassine KARAI
2026-07-16 | Acceptance Criteria | 3 | 2 | Yosra MANAI
2026-07-16 | Assignation | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-07-16 | Description | 3 | 3 | Yosra MANAI
2026-07-16 | Résumé | 6 | 2 | Yosra MANAI
2026-07-16 | Sprint | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-07-16 | Statut | 5 | 3 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Acceptance Criteria | 13 | 6 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Assignation | 3 | 3 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Description | 20 | 6 | Pierre KAYA; Yosra MANAI
2026-07-20 | IssueParentAssociation | 4 | 4 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Link | 6 | 6 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Pièce jointe | 4 | 4 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Priorité | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Résumé | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Sprint | 3 | 3 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Statut | 7 | 4 | Yosra MANAI
2026-07-20 | Story Points | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-07-20 | timeestimate | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-07-20 | timeoriginalestimate | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-07-21 | Assignation | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-07-21 | Description | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-07-21 | Statut | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-07-22 | Commentaire | 4 | 3 | Patrick PONCET
2026-07-22 | Statut | 4 | 4 | Patrick PONCET
2026-07-22 | Story Points | 3 | 3 | Patrick PONCET
2026-07-22 | Story point estimate | 2 | 2 | Patrick PONCET
2026-07-22 | timeestimate | 6 | 5 | Patrick PONCET
2026-07-22 | timeoriginalestimate | 6 | 5 | Patrick PONCET
2026-07-27 | IssueParentAssociation | 2 | 2 | Pierre KAYA
2026-07-27 | Statut | 5 | 1 | Pierre KAYA
2026-07-27 | resolution | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-07-28 | Sprint | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-07-31 | Acceptance Criteria | 6 | 2 | RACHEL CLOIX
2026-07-31 | Assignation | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-31 | Description | 5 | 2 | RACHEL CLOIX
2026-07-31 | IssueParentAssociation | 2 | 2 | RACHEL CLOIX
2026-07-31 | Requester | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-31 | Résumé | 3 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-31 | Sprint | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-07-31 | Statut | 4 | 2 | RACHEL CLOIX
2026-08-03 | Assignation | 2 | 2 | RACHEL CLOIX
2026-08-03 | Classement | 3 | 2 | RACHEL CLOIX
2026-08-03 | Requester | 2 | 2 | RACHEL CLOIX
2026-08-03 | Résumé | 2 | 2 | RACHEL CLOIX
2026-08-03 | Sprint | 1 | 1 | Pierre KAYA
2026-08-03 | Statut | 1 | 1 | RACHEL CLOIX
2026-08-09 | Acceptance Criteria | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-08-09 | Description | 2 | 1 | Yosra MANAI
2026-08-09 | Résumé | 1 | 1 | Yosra MANAI
2026-08-10 | Acceptance Criteria | 29 | 1 | Yosra MANAI
2026-08-10 | Assignation | 2 | 2 | Yosra MANAI
2026-08-10 | Description | 7 | 3 | Yosra MANAI
2026-08-10 | Résumé | 2 | 1 | Yosra MANAI