## Synthese
Suivi des modifications Jira RSS
Exports analysés | 2 |  | Cette synthèse est volontairement statique pour garantir l'ouverture Excel. La vue interactive demandée est en onglet 2 : Slide_2_Story_AC. Elle permet de choisir le sprint et le statut pour suivre les modifications Story sur Description et Acceptance Criteria.
Premier export | 2026-06-05 15:33
Dernier export | 2026-06-08 08:07
Période début
Période fin
Périmètre | Aucun filtre en ligne de commande
Tickets modifiés |  |  | Total modifications | Descriptions modifiées | AC modifiés
1 |  |  | 4 | 0 | 0
Changements statut |  |  | Changements sprint | Tickets apparus | Tickets disparus
1 |  |  | 0 | 0 | 0
Modifications par champ
Champ modifié | Modifications | Tickets concernés
Assigné | 1 | 1
Commentaires | 1 | 1
Custom fields | 1 | 1
Statut | 1 | 1
Onglet 2 à utiliser : Slide_2_Story_AC — suivi visuel des modifications Story sur Description et Acceptance Criteria.

## Slide_2_Story_AC
Slide 2 - Évolution des Stories : Description & Acceptance Criteria
Objectif Suivre, par sprint, les changements intervenus sur les tickets de type Story pour les champs Description et Acceptance Criteria. |  |  | Sprint à analyser | Sprint 17 2026 |  |  | Statut | Tous
Sélectionne un sprint en E4 et, si besoin, un statut en I4. La page utilise uniquement des formules Excel compatibles : INDEX/MATCH et SUMIFS. Type de ticket fixé : Story. Champs suivis : Description et Acceptance Criteria.
Stories dans le dernier export |  |  | Stories impactées |  |  | Total modifs Desc/AC |  |  | Descriptions modifiées
20 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
AC modifiés |  |  | Stories avec Desc + AC |  |  | Taux de stories impactées |  |  | Dernière détection
0 |  |  | 0 |  |  | 0% |  |  | 0
Répartition des changements Story
Champ | Modifications | Tickets concernés
Description | 0 | 0
Acceptance Criteria | 0 | 0
Évolution par fenêtre d'export
Date de détection | Descriptions | AC | Tickets impactés
2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Top tickets Story modifiés sur Description / AC
Rang | Key | Statut | Desc | AC | Total | Dernière détection | Résumé | Lien
1 |  |  | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0
Derniers changements détectés - extraits avant / après
Rang | Détection | Key | Champ | Statut | Extrait avant | Extrait après | Lien
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Analyse_filtrable
Détection | Début fenêtre | Ticket ID | Key | Sprint | Statut | Type | Champ modifié | Type de modification | Projet | Assigné | Priorité | Valeur avant | Valeur après | Extrait avant | Extrait après | Lien | Fichier précédent | Fichier courant | Jira updated après
2026-06-08 08:07 | 2026-06-05 15:33 | 392738 | PPMG-1549 | Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Assigné | Assigné modifié | PPMG | Patrick PONCET | High | Yosra MANAI | Patrick PONCET | Yosra MANAI | Patrick PONCET | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 2026-06-05 15:53
2026-06-08 08:07 | 2026-06-05 15:33 | 392738 | PPMG-1549 | Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Commentaires | Commentaires modifiés | PPMG | Patrick PONCET | High | 4 | 4 | 4 | 4 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 2026-06-05 15:53
2026-06-08 08:07 | 2026-06-05 15:33 | 392738 | PPMG-1549 | Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Custom fields | Custom fields modifiés | PPMG | Patrick PONCET | High | Rank | Rank | Rank | Rank | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 2026-06-05 15:53
2026-06-08 08:07 | 2026-06-05 15:33 | 392738 | PPMG-1549 | Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Statut | Statut modifié | PPMG | Patrick PONCET | High | Analyse | In Refinement | Analyse | In Refinement | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 2026-06-05 15:53

## Listes_filtres (hidden)
Sprint | Statut | Type | Champ | Projet
Tous | Tous | Tous | Tous | Tous
Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Assigné | PPMG
Commentaires
Custom fields
Statut

## _Story_AC_Lists (hidden)
Sprint | Statut
Tous | Tous
Sprint 10; Sprint 17 2026 | Analyse
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Backlog
Sprint 15 2026 | Candidate
Sprint 17 2026 | Dev in Progress
Go Prod
In Refinement
Ready for Development

## _Story_AC_KPI (hidden)
Key | Sprint | Statut | Stories dernier export | Tickets Story impactés | Total modifications | Descriptions modifiées | AC modifiés | Tickets desc modifiée | Tickets AC modifiés | Tickets desc+AC | Taux impact | Première détection | Dernière détection
Tous¦Tous | Tous | Tous | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tous¦Analyse | Tous | Analyse | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tous¦Backlog | Tous | Backlog | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tous¦Candidate | Tous | Candidate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tous¦Dev in Progress | Tous | Dev in Progress | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tous¦Go Prod | Tous | Go Prod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tous¦In Refinement | Tous | In Refinement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tous¦Ready for Development | Tous | Ready for Development | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Tous | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Tous | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Analyse | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Analyse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Backlog | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Backlog | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Candidate | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Candidate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Dev in Progress | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Dev in Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Go Prod | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Go Prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦In Refinement | Sprint 10; Sprint 17 2026 | In Refinement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Ready for Development | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Ready for Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Tous | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Tous | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Analyse | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Analyse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Backlog | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Backlog | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Candidate | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Candidate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Dev in Progress | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Dev in Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Go Prod | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Go Prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦In Refinement | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | In Refinement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Ready for Development | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Ready for Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Tous | Sprint 15 2026 | Tous | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Analyse | Sprint 15 2026 | Analyse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Backlog | Sprint 15 2026 | Backlog | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Candidate | Sprint 15 2026 | Candidate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Dev in Progress | Sprint 15 2026 | Dev in Progress | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Go Prod | Sprint 15 2026 | Go Prod | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦In Refinement | Sprint 15 2026 | In Refinement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Ready for Development | Sprint 15 2026 | Ready for Development | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Tous | Sprint 17 2026 | Tous | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Analyse | Sprint 17 2026 | Analyse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Backlog | Sprint 17 2026 | Backlog | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Candidate | Sprint 17 2026 | Candidate | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Dev in Progress | Sprint 17 2026 | Dev in Progress | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Go Prod | Sprint 17 2026 | Go Prod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦In Refinement | Sprint 17 2026 | In Refinement | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Ready for Development | Sprint 17 2026 | Ready for Development | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## _Story_AC_Field (hidden)
Key | Sprint | Statut | Champ | Modifications | Tickets concernés
Tous¦Tous¦Description | Tous | Tous | Description | 0 | 0
Tous¦Tous¦Acceptance Criteria | Tous | Tous | Acceptance Criteria | 0 | 0
Tous¦Analyse¦Description | Tous | Analyse | Description | 0 | 0
Tous¦Analyse¦Acceptance Criteria | Tous | Analyse | Acceptance Criteria | 0 | 0
Tous¦Backlog¦Description | Tous | Backlog | Description | 0 | 0
Tous¦Backlog¦Acceptance Criteria | Tous | Backlog | Acceptance Criteria | 0 | 0
Tous¦Candidate¦Description | Tous | Candidate | Description | 0 | 0
Tous¦Candidate¦Acceptance Criteria | Tous | Candidate | Acceptance Criteria | 0 | 0
Tous¦Dev in Progress¦Description | Tous | Dev in Progress | Description | 0 | 0
Tous¦Dev in Progress¦Acceptance Criteria | Tous | Dev in Progress | Acceptance Criteria | 0 | 0
Tous¦Go Prod¦Description | Tous | Go Prod | Description | 0 | 0
Tous¦Go Prod¦Acceptance Criteria | Tous | Go Prod | Acceptance Criteria | 0 | 0
Tous¦In Refinement¦Description | Tous | In Refinement | Description | 0 | 0
Tous¦In Refinement¦Acceptance Criteria | Tous | In Refinement | Acceptance Criteria | 0 | 0
Tous¦Ready for Development¦Description | Tous | Ready for Development | Description | 0 | 0
Tous¦Ready for Development¦Acceptance Criteria | Tous | Ready for Development | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Tous¦Description | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Tous | Description | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Tous¦Acceptance Criteria | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Tous | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Analyse¦Description | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Analyse | Description | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Analyse¦Acceptance Criteria | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Analyse | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Backlog¦Description | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Backlog | Description | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Backlog¦Acceptance Criteria | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Backlog | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Candidate¦Description | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Candidate | Description | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Candidate¦Acceptance Criteria | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Candidate | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Dev in Progress¦Description | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Dev in Progress | Description | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Dev in Progress¦Acceptance Criteria | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Dev in Progress | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Go Prod¦Description | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Go Prod | Description | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Go Prod¦Acceptance Criteria | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Go Prod | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦In Refinement¦Description | Sprint 10; Sprint 17 2026 | In Refinement | Description | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦In Refinement¦Acceptance Criteria | Sprint 10; Sprint 17 2026 | In Refinement | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Ready for Development¦Description | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Ready for Development | Description | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Ready for Development¦Acceptance Criteria | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Ready for Development | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Tous¦Description | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Tous | Description | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Tous¦Acceptance Criteria | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Tous | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Analyse¦Description | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Analyse | Description | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Analyse¦Acceptance Criteria | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Analyse | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Backlog¦Description | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Backlog | Description | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Backlog¦Acceptance Criteria | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Backlog | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Candidate¦Description | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Candidate | Description | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Candidate¦Acceptance Criteria | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Candidate | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Dev in Progress¦Description | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Dev in Progress | Description | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Dev in Progress¦Acceptance Criteria | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Dev in Progress | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Go Prod¦Description | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Go Prod | Description | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Go Prod¦Acceptance Criteria | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Go Prod | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦In Refinement¦Description | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | In Refinement | Description | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦In Refinement¦Acceptance Criteria | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | In Refinement | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Ready for Development¦Description | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Ready for Development | Description | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Ready for Development¦Acceptance Criteria | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Ready for Development | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Tous¦Description | Sprint 15 2026 | Tous | Description | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Tous¦Acceptance Criteria | Sprint 15 2026 | Tous | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Analyse¦Description | Sprint 15 2026 | Analyse | Description | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Analyse¦Acceptance Criteria | Sprint 15 2026 | Analyse | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Backlog¦Description | Sprint 15 2026 | Backlog | Description | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Backlog¦Acceptance Criteria | Sprint 15 2026 | Backlog | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Candidate¦Description | Sprint 15 2026 | Candidate | Description | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Candidate¦Acceptance Criteria | Sprint 15 2026 | Candidate | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Dev in Progress¦Description | Sprint 15 2026 | Dev in Progress | Description | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Dev in Progress¦Acceptance Criteria | Sprint 15 2026 | Dev in Progress | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Go Prod¦Description | Sprint 15 2026 | Go Prod | Description | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Go Prod¦Acceptance Criteria | Sprint 15 2026 | Go Prod | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 15 2026¦In Refinement¦Description | Sprint 15 2026 | In Refinement | Description | 0 | 0
Sprint 15 2026¦In Refinement¦Acceptance Criteria | Sprint 15 2026 | In Refinement | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Ready for Development¦Description | Sprint 15 2026 | Ready for Development | Description | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Ready for Development¦Acceptance Criteria | Sprint 15 2026 | Ready for Development | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Tous¦Description | Sprint 17 2026 | Tous | Description | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Tous¦Acceptance Criteria | Sprint 17 2026 | Tous | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Analyse¦Description | Sprint 17 2026 | Analyse | Description | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Analyse¦Acceptance Criteria | Sprint 17 2026 | Analyse | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Backlog¦Description | Sprint 17 2026 | Backlog | Description | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Backlog¦Acceptance Criteria | Sprint 17 2026 | Backlog | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Candidate¦Description | Sprint 17 2026 | Candidate | Description | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Candidate¦Acceptance Criteria | Sprint 17 2026 | Candidate | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Dev in Progress¦Description | Sprint 17 2026 | Dev in Progress | Description | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Dev in Progress¦Acceptance Criteria | Sprint 17 2026 | Dev in Progress | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Go Prod¦Description | Sprint 17 2026 | Go Prod | Description | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Go Prod¦Acceptance Criteria | Sprint 17 2026 | Go Prod | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 17 2026¦In Refinement¦Description | Sprint 17 2026 | In Refinement | Description | 0 | 0
Sprint 17 2026¦In Refinement¦Acceptance Criteria | Sprint 17 2026 | In Refinement | Acceptance Criteria | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Ready for Development¦Description | Sprint 17 2026 | Ready for Development | Description | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Ready for Development¦Acceptance Criteria | Sprint 17 2026 | Ready for Development | Acceptance Criteria | 0 | 0

## _Story_AC_Evo (hidden)
Key | Sprint | Statut | Date clé | Descriptions modifiées | AC modifiés | Tickets impactés
Tous¦Tous¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Tous | Tous | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Tous¦Analyse¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Tous | Analyse | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Tous¦Backlog¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Tous | Backlog | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Tous¦Candidate¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Tous | Candidate | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Tous¦Dev in Progress¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Tous | Dev in Progress | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Tous¦Go Prod¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Tous | Go Prod | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Tous¦In Refinement¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Tous | In Refinement | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Tous¦Ready for Development¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Tous | Ready for Development | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Tous¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Tous | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Analyse¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Analyse | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Backlog¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Backlog | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Candidate¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Candidate | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Dev in Progress¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Dev in Progress | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Go Prod¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Go Prod | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦In Refinement¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 10; Sprint 17 2026 | In Refinement | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 10; Sprint 17 2026¦Ready for Development¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Ready for Development | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Tous¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Tous | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Analyse¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Analyse | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Backlog¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Backlog | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Candidate¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Candidate | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Dev in Progress¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Dev in Progress | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Go Prod¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Go Prod | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦In Refinement¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | In Refinement | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 14 2026; Sprint 15 2026¦Ready for Development¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Ready for Development | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Tous¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 15 2026 | Tous | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Analyse¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 15 2026 | Analyse | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Backlog¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 15 2026 | Backlog | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Candidate¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 15 2026 | Candidate | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Dev in Progress¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 15 2026 | Dev in Progress | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Go Prod¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 15 2026 | Go Prod | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦In Refinement¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 15 2026 | In Refinement | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 15 2026¦Ready for Development¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 15 2026 | Ready for Development | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Tous¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 17 2026 | Tous | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Analyse¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 17 2026 | Analyse | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Backlog¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 17 2026 | Backlog | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Candidate¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 17 2026 | Candidate | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Dev in Progress¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 17 2026 | Dev in Progress | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Go Prod¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 17 2026 | Go Prod | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦In Refinement¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 17 2026 | In Refinement | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0
Sprint 17 2026¦Ready for Development¦2026-06-08 08:07:02 UTC | Sprint 17 2026 | Ready for Development | 2026-06-08 08:07:02 UTC | 0 | 0 | 0

## _Story_AC_Top (hidden)
Key | Sprint | Statut | Rang | Ticket ID | Jira key | Résumé | Statut ticket | Description | AC | Total | Dernière détection | Lien

## _Story_AC_Recent (hidden)
Key | Sprint | Statut | Rang | Détection | Jira key | Champ | Statut ticket | Sprint ticket | Extrait avant | Extrait après | Lien | Résumé

## Modifications_focus
Fenêtre début | Fenêtre fin / détection | Fichier précédent | Fichier courant | Ticket ID | Key avant | Key après | Projet | Sprint avant | Sprint après | Sprint effectif | Statut avant | Statut après | Statut effectif | Catégorie statut avant | Catégorie statut après | Type avant | Type après | Type effectif | Assigné avant | Assigné après | Priorité avant | Priorité après | Champ modifié | Type de modification | Valeur avant | Valeur après | Taille avant | Taille après | Extrait avant | Extrait après | Jira updated avant | Jira updated après | Lien
2026-06-05 15:33 | 2026-06-08 08:07 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 392738 | PPMG-1549 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Analyse | In Refinement | In Refinement | indeterminate | indeterminate | Story | Story | Story | Yosra MANAI | Patrick PONCET | High | High | Statut | Statut modifié | Analyse | In Refinement | 7 | 13 | Analyse | In Refinement | 2026-06-05 13:04 | 2026-06-05 15:53 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549
2026-06-05 15:33 | 2026-06-08 08:07 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 392738 | PPMG-1549 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Analyse | In Refinement | In Refinement | indeterminate | indeterminate | Story | Story | Story | Yosra MANAI | Patrick PONCET | High | High | Assigné | Assigné modifié | Yosra MANAI | Patrick PONCET | 11 | 14 | Yosra MANAI | Patrick PONCET | 2026-06-05 13:04 | 2026-06-05 15:53 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549
2026-06-05 15:33 | 2026-06-08 08:07 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 392738 | PPMG-1549 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Analyse | In Refinement | In Refinement | indeterminate | indeterminate | Story | Story | Story | Yosra MANAI | Patrick PONCET | High | High | Commentaires | Commentaires modifiés | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2026-06-05 13:04 | 2026-06-05 15:53 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549
2026-06-05 15:33 | 2026-06-08 08:07 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 392738 | PPMG-1549 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Analyse | In Refinement | In Refinement | indeterminate | indeterminate | Story | Story | Story | Yosra MANAI | Patrick PONCET | High | High | Custom fields | Custom fields modifiés | Rank | Rank | 1 | 1 | Rank | Rank | 2026-06-05 13:04 | 2026-06-05 15:53 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549

## Modifications_toutes
Fenêtre début | Fenêtre fin / détection | Fichier précédent | Fichier courant | Ticket ID | Key avant | Key après | Projet | Sprint avant | Sprint après | Sprint effectif | Statut avant | Statut après | Statut effectif | Catégorie statut avant | Catégorie statut après | Type avant | Type après | Type effectif | Assigné avant | Assigné après | Priorité avant | Priorité après | Champ modifié | Type de modification | Valeur avant | Valeur après | Taille avant | Taille après | Extrait avant | Extrait après | Jira updated avant | Jira updated après | Lien
2026-06-05 15:33 | 2026-06-08 08:07 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 392738 | PPMG-1549 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Analyse | In Refinement | In Refinement | indeterminate | indeterminate | Story | Story | Story | Yosra MANAI | Patrick PONCET | High | High | Statut | Statut modifié | Analyse | In Refinement | 7 | 13 | Analyse | In Refinement | 2026-06-05 13:04 | 2026-06-05 15:53 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549
2026-06-05 15:33 | 2026-06-08 08:07 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 392738 | PPMG-1549 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Analyse | In Refinement | In Refinement | indeterminate | indeterminate | Story | Story | Story | Yosra MANAI | Patrick PONCET | High | High | Assigné | Assigné modifié | Yosra MANAI | Patrick PONCET | 11 | 14 | Yosra MANAI | Patrick PONCET | 2026-06-05 13:04 | 2026-06-05 15:53 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549
2026-06-05 15:33 | 2026-06-08 08:07 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 392738 | PPMG-1549 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Analyse | In Refinement | In Refinement | indeterminate | indeterminate | Story | Story | Story | Yosra MANAI | Patrick PONCET | High | High | Commentaires | Commentaires modifiés | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2026-06-05 13:04 | 2026-06-05 15:53 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549
2026-06-05 15:33 | 2026-06-08 08:07 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 392738 | PPMG-1549 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Sprint 17 2026 | Analyse | In Refinement | In Refinement | indeterminate | indeterminate | Story | Story | Story | Yosra MANAI | Patrick PONCET | High | High | Custom fields | Custom fields modifiés | Rank | Rank | 1 | 1 | Rank | Rank | 2026-06-05 13:04 | 2026-06-05 15:53 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549

## KPI_fenetres
Fenêtre début | Fenêtre fin / détection | Fichier précédent | Fichier courant | Tickets modifiés | Total modifications | Descriptions modifiées | AC modifiés | Changements statut | Changements sprint | Commentaires ajoutés/modifiés | Tickets apparus | Tickets disparus
2026-06-05 15:33 | 2026-06-08 08:07 | ticket non clot (Jira)(2).xml | ticket non clot (Jira)(3).xml | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0

## KPI_sprint_status
Sprint | Statut | Type | Champ modifié | Modifications | Tickets concernés
Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Assigné | 1 | 1
Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Commentaires | 1 | 1
Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Custom fields | 1 | 1
Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Statut | 1 | 1

## Descriptions_modifiees
Aucune donnée

## AC_modifies
Aucune donnée

## Story_Desc_AC_events
Aucune donnée

## Lifecycle
Aucune donnée

## Top_tickets
Ticket ID | Key | Projet | Sprint effectif | Statut effectif | Type effectif | Assigné | Modifications | Champs modifiés | Première détection | Dernière détection | Lien
392738 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | In Refinement | Story | Patrick PONCET | 4 | Assigné; Commentaires; Custom fields; Statut | 2026-06-08 08:07 | 2026-06-08 08:07 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549

## Snapshots
Ordre | Date export | Date source | Fichier | Chemin | Tickets | Warnings
1 | 2026-06-05 15:33 | Fri Jun 05 15:33:16 UTC 2026 | ticket non clot (Jira)(2).xml | C:\Users\ciesl\Downloads\rss chrono\ticket non clot (Jira)(2).xml | 176
2 | 2026-06-08 08:07 | Mon Jun 08 08:07:02 UTC 2026 | ticket non clot (Jira)(3).xml | C:\Users\ciesl\Downloads\rss chrono\ticket non clot (Jira)(3).xml | 176

## Latest_snapshot
Ticket ID | Key | Projet | Sprint | Statut | Catégorie statut | Type | Priorité | Assigné | Résumé | Created | Updated | Âge jours | Jours depuis update | AC présent | Source AC | Commentaires | Pièces jointes | Liens Jira | Lien
169929 | PPMG-1027 | PPMG |  | Candidate | new | Change | Low | Grégory RUGET | [Gestion budgétaire V2-P1] Modification de l'option "View > Grouping elements" | 2024-10-08 08:54 | 2025-06-25 08:06 | 607.97 | 348 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 5 | 0 | 2 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1027
224092 | PPMG-1193 | PPMG | Sprint 17 2026 | En cours | indeterminate | Tâche | Highest | Pierre KAYA | [A TESTER Servier] Test nouvelle version interface ACTIVITY-VYP | 2025-04-07 10:03 | 2026-05-06 07:59 | 426.92 | 33.01 | FALSE | missing | 8 | 0 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1193
225874 | PPMG-1197 | PPMG |  | Backlog | new | Change | Medium | Yassine BOUARI | [Tous les Champs texte enrichi] Taille de police par défaut (OTD 177189) | 2025-04-09 19:46 | 2025-04-09 19:49 | 424.51 | 424.51 | FALSE | missing | 4 | 1 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1197
230390 | PPMG-1205 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Highest | Patrick PONCET | Analyse techniquo fonctionnel pour l'utilisation des budgets lines | 2025-04-23 13:47 | 2026-02-25 09:33 | 410.76 | 102.94 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 6 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1205
250815 | PPMG-1222 | PPMG |  | Backlog | new | Story | High | RACHEL CLOIX | Définir un nombre maximum de caractères pour les champs texte riche. | 2025-05-27 11:58 | 2026-04-17 08:25 | 376.84 | 51.99 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 7 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1222
250970 | PPMG-1227 | PPMG |  | Backlog | new | Change | Medium | Grégory RUGET | [Risques] gestion du Mitigation Plan | 2025-05-28 06:44 | 2026-04-15 08:21 | 376.06 | 53.99 | TRUE | description: expected/acceptance markers | 3 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1227
250974 | PPMG-1229 | PPMG |  | Backlog | new | Change | Medium | Typhaine MICHEL | [Issues] Plan d'action | 2025-05-28 06:52 | 2026-04-15 08:22 | 376.05 | 53.99 | FALSE | missing | 2 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1229
250977 | PPMG-1231 | PPMG |  | Dev in Progress | indeterminate | Change | Medium | Patrick PONCET | [Gantt][ON HOLD PLW] OTD - 201933 Affichage par défaut | 2025-05-28 06:59 | 2026-03-11 09:13 | 376.05 | 88.95 | FALSE | missing | 4 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1231
251034 | PPMG-1233 | PPMG |  | Backlog | new | Change | Medium | Grégory RUGET | [Risques] [Issues] Gestion des plan d'actions | 2025-05-28 08:29 | 2026-04-15 08:21 | 375.98 | 53.99 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1233
252701 | PPMG-1241 | PPMG | Sprint 15 2026 | Backlog | new | Tâche | Highest | RACHEL CLOIX | Identifier les couts/payroll/budget erronés sur une initiative | 2025-06-04 14:29 | 2026-04-01 12:14 | 368.73 | 67.83 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 8 | 0 | 2 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1241
258526 | PPMG-1257 | PPMG |  | Backlog | new | Tâche | Medium | Hajar AIT MENDIL | [INTERFACE LOG] - Intégrer la création de logs aux interfaces existantes | 2025-06-25 12:00 | 2025-06-25 12:00 | 347.84 | 347.84 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1257
264567 | PPMG-1268 | PPMG | Sprint 15 2026 | Ready for Development | new | Change | High | Patrick PONCET | [MDM] [Attribut] Department Lead Domain à rendre monovalué | 2025-07-10 15:17 | 2026-04-01 12:11 | 332.7 | 67.83 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 4 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1268
264788 | PPMG-1269 | PPMG | Sprint 10; Sprint 17 2026 | Analyse | indeterminate | Story | Highest | RACHEL CLOIX | [Suite 2] - Interface DataPlatform - VYP : récupération des valeurs engagé, réalisé et temps passés de Pilot CT | 2025-07-11 13:41 | 2026-05-06 08:20 | 331.77 | 32.99 | FALSE | missing | 4 | 0 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1269
306680 | PPMG-1392 | PPMG | Sprint 15 2026 | Dev in Progress | indeterminate | Story | Highest | Herve ONNO | OTD - 212664 [INTERFACE VYP -> DP] - Mettre en place un nettoyage des fichiers SFTP | 2025-10-03 15:17 | 2026-05-20 07:43 | 247.7 | 19.02 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 7 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1392
307578 | PPMG-1398 | PPMG |  | Backlog | new | Story | High | Grégory RUGET | BrainstormingACI Amélioration - Amelioration workbox + home projet | 2025-10-07 11:47 | 2025-10-08 07:40 | 243.85 | 243.02 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1398
307603 | PPMG-1399 | PPMG |  | Backlog | new | Story | High | Grégory RUGET | BrainstormingACI Amélioration - Indicateurs | 2025-10-07 12:24 | 2025-10-08 07:50 | 243.82 | 243.01 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1399
307605 | PPMG-1400 | PPMG |  | Backlog | new | Story | High | Grégory RUGET | BrainstormingACI Amélioration - Interfaces et intégrations | 2025-10-07 12:26 | 2025-10-08 07:50 | 243.82 | 243.01 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1400
307606 | PPMG-1401 | PPMG |  | Backlog | new | Story | High | Grégory RUGET | BrainstormingACI Amélioration - ID card et des dashboards | 2025-10-07 12:27 | 2025-10-08 07:48 | 243.82 | 243.01 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1401
307607 | PPMG-1402 | PPMG |  | Backlog | new | Story | High | Grégory RUGET | BrainstormingACI Amélioration - Amelioration de l'organisation | 2025-10-07 12:28 | 2025-10-08 07:40 | 243.82 | 243.02 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1402
309547 | PPMG-1411 | PPMG | Sprint 17 2026 | Analyse | indeterminate | Story | Highest | RACHEL CLOIX | [INTERFACE - VYP -> DP R&D ] Export de la monthly baseline | 2025-10-13 12:41 | 2026-06-05 09:41 | 237.81 | 2.93 | FALSE | missing | 2 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1411
316352 | PPMG-1419 | PPMG | Sprint 13 2026; Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | En cours | indeterminate | Tâche | Medium | RACHEL CLOIX | Automatisation des notifications pour le nettoyage des licences inutilisées | 2025-10-27 13:36 | 2026-04-14 14:58 | 223.77 | 54.71 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1419
317409 | PPMG-1425 | PPMG | Sprint 17 2026 | Backlog | new | Story | Lowest | Typhaine MICHEL | [Attributs] Modifications 3/3 | 2025-10-29 13:27 | 2026-06-02 09:56 | 221.78 | 5.92 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 5 | 0 | 2 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1425
318635 | PPMG-1432 | PPMG | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Analyse | indeterminate | Change | High | Typhaine MICHEL | [Attributs] [Module Project] Champs date | 2025-10-30 16:36 | 2026-04-14 14:58 | 220.65 | 54.71 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 1 | 0 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1432
327987 | PPMG-1440 | PPMG | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Analyse | indeterminate | Story | Medium | Yosra MANAI | [AMOA] [Gantt] Ajout de nouvelles librairies d'activité & Modification template standard | 2025-11-26 07:02 | 2026-05-11 10:22 | 194.05 | 27.91 | FALSE | missing | 3 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1440
329131 | PPMG-1446 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Yassine BOUARI | [R&D] - Etude de faisabilité - Reporting pour visualiser les Baselines | 2025-11-28 08:53 | 2025-12-01 11:36 | 191.97 | 188.85 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1446
334862 | PPMG-1454 | PPMG |  | Ready for Development | new | Change | High | Patrick PONCET | [Value Business Case] VBC – Ajout d’un onglet de synthèse et évolutions associées | 2025-12-11 10:43 | 2026-03-09 09:40 | 178.89 | 90.94 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 4 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1454
334886 | PPMG-1455 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Non assigné | Ne pas laisser la possibilité de modifier les lignes interfacées dans le module financier | 2025-12-11 11:00 | 2025-12-11 11:00 | 178.88 | 178.88 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1455
335765 | PPMG-1459 | PPMG | Sprint 14 2026 | Ouvert | new | Bug | Highest | Romain CIESLIK | Règles de gestion sur le champ "Name" du projet | 2025-12-15 10:19 | 2026-04-21 09:52 | 174.91 | 47.93 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 10 | 1 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1459
337641 | PPMG-1460 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Low | RACHEL CLOIX | [COST & LOAD] Afficher la vue consolidée (somme verticale) au niveau des regroupements | 2025-12-16 16:29 | 2026-02-25 09:54 | 173.65 | 102.93 | FALSE | missing | 3 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1460
337646 | PPMG-1461 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | RACHEL CLOIX | [STAGE & GATE] Ajouter le commentaire obligatoire du passage de gate dans un reporting | 2025-12-16 16:32 | 2026-03-25 09:26 | 173.65 | 74.94 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1461
339819 | PPMG-1470 | PPMG |  | Backlog | new | Tâche | Medium | Non assigné | [SFTP] Accès aux fichiers sur le serveur SFTP OTD 205560 | 2025-12-23 14:55 | 2025-12-23 14:55 | 166.72 | 166.72 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1470
342620 | PPMG-1474 | PPMG | Sprint 16 2026 | Validated | indeterminate | Bug | Medium | Yassine BOUARI | [OTD 207474] Trouver la cause du changement du thème des environnements | 2026-01-08 12:42 | 2026-06-05 13:42 | 150.81 | 2.77 | FALSE | missing | 3 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1474
342847 | PPMG-1476 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Low | Yosra MANAI | [GLOBAL] Champs attendus en Read-Only | 2026-01-09 08:53 | 2026-01-09 08:53 | 149.97 | 149.97 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1476
343177 | PPMG-1477 | PPMG | Sprint 15 2026 | Candidate | new | Change | High | RACHEL CLOIX | VYP – Analyse des droits d’écriture pour les Gatekeepers des programmes SPOT | 2026-01-09 15:42 | 2026-04-01 08:25 | 149.68 | 67.99 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 2 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1477
345010 | PPMG-1479 | PPMG |  | Backlog | new | Feature | Medium | Non assigné | MIGRATION | 2026-01-14 12:45 | 2026-01-15 14:20 | 144.81 | 143.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1479
345593 | PPMG-1482 | PPMG | Sprint 16 2026 | En cours | indeterminate | Bug | Highest | Yassine BOUARI | [OTD 208287] Les Key Risks ne s’affichent pas dans l’export PDF de l’Initiative Dashboard (OK dans l’export PPT) | 2026-01-15 11:06 | 2026-06-05 12:59 | 143.88 | 2.8 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 6 | 4 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1482
347980 | PPMG-1483 | PPMG | Sprint 17 2026 | Backlog | new | Tâche | Medium | Non assigné | Interfaçage MDM | 2026-01-21 12:56 | 2026-04-01 08:32 | 137.8 | 67.98 | FALSE | missing | 1 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1483
351111 | PPMG-1486 | PPMG |  | Ready for Development | new | Story | Low | Yassine BOUARI | [SPM] [Cost&Load] Refonte et harmonisation des notions ETC / EAC dans le module Strategic Portfolios | 2026-01-28 08:40 | 2026-03-11 13:59 | 130.98 | 88.76 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 1 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1486
360128 | PPMG-1491 | PPMG | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Backlog | new | Story | Medium | RACHEL CLOIX | [R&D] - INTERFACE DP - VYP - Remontée du réel | 2026-02-17 10:32 | 2026-04-14 14:58 | 110.9 | 54.71 | FALSE | missing | 3 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1491
360846 | PPMG-1495 | PPMG |  | Ouvert | new | Bug | Medium | Patrick PONCET | [OTD209092] [COST & LOAD] Répartition mensuelle différente entre des Forecast & Actuals identiques sur une saisie à l'année | 2026-02-18 11:34 | 2026-04-28 09:59 | 109.86 | 40.92 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1495
362615 | PPMG-1498 | PPMG | Sprint 17 2026 | Backlog | new | Story | Medium | RACHEL CLOIX | [A compléter] Interface VYP - MDM Group Project | 2026-02-23 13:30 | 2026-03-25 09:11 | 104.78 | 74.96 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1498
362723 | PPMG-1500 | PPMG |  | Ouvert | new | Bug | Medium | Romain CIESLIK | [OTD XXX] [INC0853680] - La recherche globale via 'filter' ne retourne aucun résultat après sélection d’un portefeuille dans ALL PROJECTS | 2026-02-23 15:31 | 2026-04-21 09:55 | 104.69 | 47.93 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1500
363136 | PPMG-1501 | PPMG | Sprint 14 2026; Sprint 15 2026 | Backlog | new | Story | Highest | RACHEL CLOIX | Double comptabilisation du forecast sur la page Cost & Load ( au niveau Projet + WorkPackages) | 2026-02-24 10:51 | 2026-04-14 14:58 | 103.89 | 54.71 | FALSE | missing | 0 | 3 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1501
363485 | PPMG-1502 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Patrick PONCET | [Ergonomie] Page Properties - Initiative Summary | 2026-02-24 16:01 | 2026-05-04 14:52 | 103.67 | 34.72 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 2 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1502
363513 | PPMG-1503 | PPMG | Sprint 17 2026 | Backlog | new | Story | Medium | Yosra MANAI | [Ergonomie] Dashboard > ID Card | 2026-02-24 17:10 | 2026-04-29 12:04 | 103.62 | 39.84 | TRUE | description: expected/acceptance markers | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1503
363523 | PPMG-1504 | PPMG | Sprint 17 2026 | Backlog | new | Story | Medium | Yosra MANAI | [Ergonomie] Dashboard > Initiative Dashboard | 2026-02-24 17:16 | 2026-04-29 12:04 | 103.62 | 39.84 | TRUE | description: expected/acceptance markers | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1504
363885 | PPMG-1505 | PPMG | Sprint 17 2026 | Backlog | new | Story | Medium | RACHEL CLOIX | [MDM Référentiel Projet Groupe] Impacts VYP et Interface VYP-MDM ref Projet Groupe | 2026-02-25 11:02 | 2026-03-25 09:11 | 102.88 | 74.96 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1505
366711 | PPMG-1507 | PPMG |  | Ouvert | new | Bug | Low | Yassine BOUARI | "Forecast up to date" - dysfonctionnement | 2026-03-02 17:04 | 2026-06-01 15:19 | 97.63 | 6.7 | FALSE | missing | 1 | 4 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1507
367082 | PPMG-1508 | PPMG | Sprint 15 2026 | Analyse | indeterminate | Story | Highest | Non assigné | [AMOA] [TEST] Création de profils utilisateurs IO et PFM en PROD pour testing | 2026-03-03 10:44 | 2026-03-27 15:17 | 96.89 | 72.7 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1508
371407 | PPMG-1512 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Typhaine MICHEL | [COST&LOAD] Saisie des coûts sur un workpackage | 2026-03-10 04:43 | 2026-03-25 09:10 | 90.14 | 74.96 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1512
372247 | PPMG-1516 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Yassine BOUARI | [Ergonomie] Page Gantt - Mode Fold | 2026-03-11 14:06 | 2026-04-29 12:02 | 88.75 | 39.84 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 3 | 1 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1516
372342 | PPMG-1517 | PPMG | Sprint 15 2026 | Backlog | new | Story | Medium | Typhaine MICHEL | [Risques] Risk amelioration/Evolutions - 3 (Export/Import) | 2026-03-11 15:54 | 2026-05-13 10:11 | 88.68 | 25.91 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 8 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1517
375988 | PPMG-1521 | PPMG |  | Ouvert | new | Bug | Medium | Romain CIESLIK | Ligne dans Planned hours avec un cost account vide | 2026-03-19 09:12 | 2026-04-21 09:52 | 80.95 | 47.93 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1521
380552 | PPMG-1525 | PPMG | Sprint 15 2026 | Go Prod | indeterminate | Story | Highest | Yassine BOUARI | [AMOA] Mise à jour OBS -> Department Lead & Department Involved | 2026-03-27 14:51 | 2026-06-05 10:01 | 72.72 | 2.92 | FALSE | missing | 22 | 19 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1525
382354 | PPMG-1527 | PPMG | Sprint 15 2026 | Ouvert | new | Bug | High | Romain CIESLIK | [INC0874083] - Changement de catégorie non pris en compte Value Business Case | 2026-04-01 10:41 | 2026-04-28 09:59 | 67.89 | 40.92 | FALSE | missing | 0 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1527
382401 | PPMG-1528 | PPMG | Sprint 15 2026 | Backlog | new | Story | Highest | RACHEL CLOIX | [R&D] Remontée du réel - Evolution du dev suite à reprise du besoin | 2026-04-01 12:21 | 2026-04-01 12:22 | 67.82 | 67.82 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1528
384372 | PPMG-1530 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Non assigné | [STAGE & GATE] Empêcher la validation d'une gate si la date de la gate est dans le futur | 2026-04-07 10:14 | 2026-04-07 10:14 | 61.91 | 61.91 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1530
385510 | PPMG-1533 | PPMG | Sprint 15 2026 | Ouvert | new | Bug | Highest | Romain CIESLIK | Error message displayed when portfolio applied_Test Environment | 2026-04-09 10:26 | 2026-05-07 14:46 | 59.9 | 31.72 | FALSE | missing | 1 | 2 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1533
387351 | PPMG-1534 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Yassine BOUARI | [Ergonomie] Module Home - Categories/Workboxes​ | 2026-04-13 07:37 | 2026-04-29 12:02 | 56.02 | 39.84 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1534
387457 | PPMG-1535 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Yassine BOUARI | [Ergonomie] Barre de menu principale | 2026-04-13 08:31 | 2026-04-29 12:02 | 55.98 | 39.84 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 3 | 1 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1535
387523 | PPMG-1537 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Yassine BOUARI | [Ergonomie] Module Projects - Configuration des pages par profil | 2026-04-13 09:16 | 2026-04-29 12:03 | 55.95 | 39.84 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 2 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1537
388732 | PPMG-1539 | PPMG | Sprint 15 2026 | En cours | indeterminate | Bug | Highest | Romain CIESLIK | [INC0879976] Analyse des points d’appel du User Attribute SER_UA_PRJ_TEMPLATE_FILTER | 2026-04-14 15:09 | 2026-05-13 07:36 | 54.71 | 26.02 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1539
389042 | PPMG-1540 | PPMG | Sprint 16 2026 | En cours | indeterminate | Tâche | Medium | Yassine BOUARI | [MOE] UPGRADE v7.1.6 - Créer la liste des fonctionnalités | 2026-04-15 08:55 | 2026-06-02 07:22 | 53.97 | 6.03 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 1 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1540
390477 | PPMG-1541 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Non assigné | Comment Gate Log | 2026-04-16 14:45 | 2026-04-16 14:45 | 52.72 | 52.72 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1541
391357 | PPMG-1542 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Non assigné | Write access sur les projets enfants | 2026-04-17 07:59 | 2026-04-17 07:59 | 52.01 | 52.01 | TRUE | description: expected/acceptance markers | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1542
391358 | PPMG-1543 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Non assigné | Column to add un the Cost data reporting | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-17 08:00 | 52.01 | 52.01 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1543
391359 | PPMG-1544 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Non assigné | Cost data reporting evolution | 2026-04-17 08:01 | 2026-04-17 08:01 | 52 | 52 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1544
391360 | PPMG-1545 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Non assigné | Budget Allocation - Filtre External/full costs | 2026-04-17 08:01 | 2026-04-17 08:01 | 52 | 52 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1545
391361 | PPMG-1546 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Non assigné | Rapport Portfolio Timeline - ajout de filtres | 2026-04-17 08:02 | 2026-04-17 08:02 | 52 | 52 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1546
392012 | PPMG-1548 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Low | Non assigné | [AMOA] Suppression des utilisateurs BIOGARAN | 2026-04-17 18:25 | 2026-04-17 18:25 | 51.57 | 51.57 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1548
392738 | PPMG-1549 | PPMG | Sprint 17 2026 | In Refinement | indeterminate | Story | High | Patrick PONCET | Gantt - Règles de gestion et contrôles d'intégrité – Librairie "DDIS-MVP" | 2026-04-21 08:06 | 2026-06-05 15:53 | 48 | 2.68 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 4 | 0 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1549
392839 | PPMG-1550 | PPMG | Sprint 17 2026 | Candidate | new | Story | High | RACHEL CLOIX | Intégration Data Platform – Librairie "DDIS-MVP" | 2026-04-21 09:30 | 2026-05-06 08:58 | 47.94 | 32.96 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 2 | 2 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1550
393117 | PPMG-1551 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Patrick PONCET | [Ergonomie] Module Portfolio Reporting - Reports | 2026-04-21 15:12 | 2026-04-29 12:03 | 47.7 | 39.84 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 3 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1551
393585 | PPMG-1552 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Yosra MANAI | [PILOT] Règles de gestion et contrôles pour les champs d'interface PILOT | 2026-04-22 12:02 | 2026-04-22 12:28 | 46.84 | 46.82 | TRUE | description: expected/acceptance markers | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1552
393730 | PPMG-1553 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Patrick PONCET | [Ergonomie] Page Properties - Initiative Health Status | 2026-04-22 14:55 | 2026-04-30 08:18 | 46.72 | 38.99 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1553
394245 | PPMG-1556 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Test 1 | 2026-04-23 13:01 | 2026-04-23 13:01 | 45.8 | 45.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1556
394246 | PPMG-1557 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Herve ONNO | Exécution Ad-hoc de PPMG-1556 | 2026-04-23 13:04 | 2026-04-23 13:05 | 45.79 | 45.79 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1557
395612 | PPMG-1558 | PPMG | Sprint 17 2026 | Selected | indeterminate | Feature | Medium | Non assigné | ERGONOMIE | 2026-04-27 16:02 | 2026-04-29 12:02 | 41.67 | 39.84 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1558
395624 | PPMG-1559 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Patrick PONCET | [Ergonomie] New Project Popup | 2026-04-27 16:30 | 2026-04-30 08:17 | 41.65 | 38.99 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 7 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1559
395628 | PPMG-1560 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Patrick PONCET | [Ergonomie] Liste des onglets - Task Popup | 2026-04-27 16:57 | 2026-04-29 12:03 | 41.63 | 39.84 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1560
395641 | PPMG-1561 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Patrick PONCET | [Ergonomie] New Task/ WBS Element Popup | 2026-04-27 17:45 | 2026-04-30 08:13 | 41.6 | 39 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 2 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1561
395646 | PPMG-1562 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Patrick PONCET | [Ergonomie] New Forecast Popup | 2026-04-27 18:07 | 2026-04-30 08:16 | 41.58 | 38.99 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 3 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1562
395656 | PPMG-1563 | PPMG | Sprint 17 2026 | Ready for Development | new | Story | Highest | Patrick PONCET | [Ergonomie] Page Properties - ID Card | 2026-04-27 19:39 | 2026-04-29 12:04 | 41.52 | 39.84 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 2 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1563
395847 | PPMG-1565 | PPMG | Sprint 16 2026 | En cours | indeterminate | Tâche | Medium | Yassine BOUARI | [MOE] - Comparaison des fonctionnalités 7.0.6 VS 7.1.6 | 2026-04-28 08:38 | 2026-06-02 07:26 | 40.98 | 6.03 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 1 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1565
395879 | PPMG-1566 | PPMG | Sprint 16 2026 | En cours | indeterminate | Tâche | Medium | Yassine BOUARI | [MOE] - Lister les répertoires des diverses interfaces pour partage à PLW | 2026-04-28 09:15 | 2026-05-12 08:24 | 40.95 | 26.99 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1566
395880 | PPMG-1567 | PPMG | Sprint 16 2026 | En cours | indeterminate | Tâche | Medium | Yassine BOUARI | [MOE] - Lister tables Admin fonctionnel pour faciliter l'administration des données avec version 7.1.6 | 2026-04-28 09:16 | 2026-05-13 10:51 | 40.95 | 25.89 | FALSE | missing | 1 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1567
396904 | PPMG-1568 | PPMG |  | Backlog | new | Story | High | Yassine BOUARI | [INTERFACE VYP-DP] - Ajout du champ "Level" dans l'export des activités | 2026-04-30 08:12 | 2026-04-30 08:12 | 39 | 39 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1568
399924 | PPMG-1570 | PPMG | Sprint 15 2026 | Ouvert | new | Bug | Medium | RACHEL CLOIX | Restituer l’intégralité des données de référence dans Cost & Load, y compris lorsque des coûts courants ont été supprimés | 2026-05-11 10:11 | 2026-06-04 14:38 | 27.91 | 3.73 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 1 | 2 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1570
400599 | PPMG-1571 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Affichage du menu Planisware Enterprise | 2026-05-12 13:57 | 2026-05-12 13:57 | 26.76 | 26.76 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1571
400600 | PPMG-1572 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Présence des sous-menus standards | 2026-05-12 13:57 | 2026-05-12 13:57 | 26.76 | 26.76 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1572
400607 | PPMG-1574 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Affichage du menu Planisware Enterprise | 2026-05-12 14:25 | 2026-05-12 14:25 | 26.74 | 26.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1574
400608 | PPMG-1575 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Présence des sous-menus standards | 2026-05-12 14:25 | 2026-05-12 14:25 | 26.74 | 26.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1575
403089 | PPMG-1577 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Pierre KAYA | Exécution Ad-hoc de PPMG-1574 | 2026-05-19 09:16 | 2026-05-19 09:16 | 19.95 | 19.95 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1577
403230 | PPMG-1578 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Affichage du menu Planisware Enterprise | 2026-05-19 09:27 | 2026-05-19 09:27 | 19.94 | 19.94 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1578
403232 | PPMG-1579 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Présence des sous-menus standards | 2026-05-19 09:27 | 2026-05-19 09:27 | 19.94 | 19.94 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1579
403487 | PPMG-1580 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | TESTING IMPORT | 2026-05-19 09:33 | 2026-05-19 09:34 | 19.94 | 19.94 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1580
403489 | PPMG-1581 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Présence des sous-menus standards | 2026-05-19 09:34 | 2026-05-19 09:34 | 19.94 | 19.94 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1581
403607 | PPMG-1582 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | TESTING IMPORT | 2026-05-19 09:36 | 2026-05-19 09:36 | 19.94 | 19.94 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1582
403609 | PPMG-1583 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | TESTING IMPORT | 2026-05-19 09:36 | 2026-05-19 09:36 | 19.94 | 19.94 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1583
403610 | PPMG-1584 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Présence des sous-menus standards | 2026-05-19 09:36 | 2026-06-05 14:18 | 19.94 | 2.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1584
404157 | PPMG-1586 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Patrick PONCET | Ad-hoc execution for PPMG-518 | 2026-05-20 09:57 | 2026-05-20 09:57 | 18.92 | 18.92 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1586
404158 | PPMG-1587 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Patrick PONCET | Ad-hoc execution for PPMG-1555 | 2026-05-20 09:58 | 2026-05-20 09:58 | 18.92 | 18.92 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1587
404531 | PPMG-1589 | PPMG | Sprint 15 2026 | Validated | indeterminate | Bug | Medium | Mohamed Amine AOUAINIA | Problème d'injection des données | 2026-05-21 07:22 | 2026-05-21 10:34 | 18.03 | 17.9 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1589
410628 | PPMG-1591 | PPMG |  | Publié | done | Xray Test | Medium | Yassine BOUARI | Vérification des modules, pages et styles associés | 2026-05-22 13:44 | 2026-06-05 14:18 | 16.77 | 2.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 3 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1591
428228 | PPMG-1592 | PPMG | Sprint 15 2026 | En cours | indeterminate | Bug | Highest | Romain CIESLIK | [INC0892093-INC0892211] Analyse et correctif – erreur “Submitted Gate Not Found” sur Submit Next Gate | 2026-05-26 09:08 | 2026-05-27 12:48 | 12.96 | 11.8 | FALSE | missing | 0 | 2 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1592
428255 | PPMG-1593 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Vérification du menu Planisware | 2026-05-26 09:48 | 2026-05-26 09:48 | 12.93 | 12.93 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1593
428463 | PPMG-1691 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Vérification du module 'Project' , pages et styles associés | 2026-05-26 14:10 | 2026-05-26 14:10 | 12.75 | 12.75 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1691
428466 | PPMG-1692 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Création d'une initiative | 2026-05-26 14:14 | 2026-05-26 14:14 | 12.75 | 12.75 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1692
428469 | PPMG-1693 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Création d'une initiative à composante R&D -PILOT | 2026-05-26 14:15 | 2026-05-26 14:15 | 12.74 | 12.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1693
428475 | PPMG-1694 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Synchronisation d'un projet VYP - ACTIVITY | 2026-05-26 14:18 | 2026-05-26 14:18 | 12.74 | 12.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1694
428478 | PPMG-1695 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Planification d'une initiative | 2026-05-26 14:19 | 2026-05-26 14:19 | 12.74 | 12.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1695
428480 | PPMG-1696 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Estimation budgétaire d'une initiative | 2026-05-26 14:20 | 2026-05-26 14:20 | 12.74 | 12.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1696
428483 | PPMG-1697 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Estimation de la charge | 2026-05-26 14:23 | 2026-05-26 14:23 | 12.74 | 12.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1697
428484 | PPMG-1698 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Définition de la valeur d'une initiative ( VBC) | 2026-05-26 14:24 | 2026-05-26 14:24 | 12.74 | 12.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1698
428489 | PPMG-1699 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Carte d'identité de l'initiative | 2026-05-26 14:29 | 2026-05-26 14:29 | 12.74 | 12.74 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1699
428501 | PPMG-1700 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Soumission de l'initiative | 2026-05-26 14:41 | 2026-05-26 14:41 | 12.73 | 12.73 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1700
428502 | PPMG-1701 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Créer programme | 2026-05-26 14:42 | 2026-05-26 14:43 | 12.73 | 12.73 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1701
428503 | PPMG-1702 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Contrôle de l'initiative | 2026-05-26 14:43 | 2026-05-26 14:44 | 12.72 | 12.72 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1702
428506 | PPMG-1703 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Evaluer le scoring | 2026-05-26 14:45 | 2026-05-26 14:45 | 12.72 | 12.72 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1703
428507 | PPMG-1704 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Allocation de budget | 2026-05-26 14:46 | 2026-05-26 14:46 | 12.72 | 12.72 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1704
428517 | PPMG-1705 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Validation de gate | 2026-05-26 14:57 | 2026-05-26 14:57 | 12.72 | 12.72 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1705
428527 | PPMG-1706 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Mise à jour de l'avancement | 2026-05-26 15:06 | 2026-05-26 15:06 | 12.71 | 12.71 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1706
428528 | PPMG-1707 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Gestion des risques ( Risks) | 2026-05-26 15:08 | 2026-05-26 15:08 | 12.71 | 12.71 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1707
428533 | PPMG-1708 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Gestion des problèmes ( Issues) | 2026-05-26 15:19 | 2026-05-26 15:19 | 12.7 | 12.7 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1708
428534 | PPMG-1709 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Indicateurs de santé | 2026-05-26 15:20 | 2026-05-26 15:20 | 12.7 | 12.7 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1709
428535 | PPMG-1710 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Rapport de l'initiative | 2026-05-26 15:25 | 2026-05-26 15:25 | 12.7 | 12.7 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1710
428546 | PPMG-1711 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Suivi des références ( Baselines) | 2026-05-26 15:37 | 2026-05-26 15:37 | 12.69 | 12.69 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1711
428643 | PPMG-1712 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Création du portefeuille | 2026-05-27 07:38 | 2026-05-27 07:38 | 12.02 | 12.02 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1712
428646 | PPMG-1713 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Contrôle et visualisation des rapports portefeuille | 2026-05-27 07:41 | 2026-05-27 07:42 | 12.02 | 12.02 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1713
428648 | PPMG-1715 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Vérification Interface ACTIVITY | 2026-05-27 07:45 | 2026-05-27 07:45 | 12.02 | 12.02 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1715
428649 | PPMG-1716 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Vérification Interface FEDERATES (Portal) | 2026-05-27 07:46 | 2026-05-27 07:46 | 12.01 | 12.01 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1716
428651 | PPMG-1717 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Vérification Interface PILOT | 2026-05-27 07:48 | 2026-05-27 07:48 | 12.01 | 12.01 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1717
428652 | PPMG-1718 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Vérification Interface DATAPLATFORM | 2026-05-27 07:49 | 2026-05-27 07:49 | 12.01 | 12.01 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1718
428653 | PPMG-1719 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Vérification des batchs applicatifs | 2026-05-27 07:50 | 2026-05-27 07:50 | 12.01 | 12.01 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1719
428654 | PPMG-1720 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Vérification du calcul des dates | 2026-05-27 07:51 | 2026-05-27 07:51 | 12.01 | 12.01 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1720
428741 | PPMG-1721 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | Contrôle global des modules, pages et onglets visibles après migration 7.1.6 | 2026-05-27 11:43 | 2026-05-27 11:43 | 11.85 | 11.85 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1721
428817 | PPMG-1722 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | Initialisation d'une initiative | 2026-05-27 13:40 | 2026-05-28 12:59 | 11.77 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1722
428831 | PPMG-1723 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | HOME - Navigation et visualisation | 2026-05-27 14:00 | 2026-05-28 12:58 | 11.75 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1723
428832 | PPMG-1724 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | PROJECT - Navigation et visualisation | 2026-05-27 14:01 | 2026-05-28 12:58 | 11.75 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1724
428834 | PPMG-1725 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | Gestion d'un programme | 2026-05-27 14:02 | 2026-05-28 12:57 | 11.75 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1725
428835 | PPMG-1726 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | Gestion de l'initiative | 2026-05-27 14:03 | 2026-05-28 12:57 | 11.75 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1726
428839 | PPMG-1727 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | Pilotage d'une initiative | 2026-05-27 14:09 | 2026-05-28 12:56 | 11.75 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1727
428856 | PPMG-1728 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | Contrôle du Reporting | 2026-05-27 14:24 | 2026-05-28 12:55 | 11.74 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1728
428857 | PPMG-1729 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | Administration - Interface | 2026-05-27 14:25 | 2026-05-28 12:54 | 11.74 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1729
428859 | PPMG-1730 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | Administration - Batchs | 2026-05-27 14:27 | 2026-05-28 12:53 | 11.74 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1730
428860 | PPMG-1731 | PPMG |  | Ouvert | new | Test Set | Medium | Non assigné | Contrôle global | 2026-05-27 14:28 | 2026-05-28 12:51 | 11.74 | 10.8 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1731
428893 | PPMG-1734 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Pierre KAYA | Exécution Ad-hoc de PPMG-1732 | 2026-05-27 15:18 | 2026-05-27 15:18 | 11.7 | 11.7 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1734
430762 | PPMG-1735 | PPMG |  | Ouvert | new | Bug | Medium | Non assigné | [MONITORING] BOARD VYP -> DP | 2026-06-02 09:57 | 2026-06-02 10:17 | 5.92 | 5.91 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1735
430771 | PPMG-1736 | PPMG | Sprint 16 2026 | En cours | indeterminate | Tâche | Medium | Romain CIESLIK | Suivi des OTDS corrigés en 7.1.6 | 2026-06-02 10:08 | 2026-06-02 10:12 | 5.92 | 5.91 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1736
431337 | PPMG-1738 | PPMG |  | Backlog | new | Change | Medium | Non assigné | [INC0894833] [Activity] Analyse et évolution de la gestion des erreurs du batch d'import des coûts | 2026-06-03 14:38 | 2026-06-03 14:54 | 4.73 | 4.72 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1738
431565 | PPMG-1744 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Romain CIESLIK | Exécution Ad-hoc de PPMG-1721 | 2026-06-04 09:04 | 2026-06-04 09:04 | 3.96 | 3.96 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1744
431566 | PPMG-1745 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Romain CIESLIK | Exécution Ad-hoc de PPMG-1721 | 2026-06-04 09:05 | 2026-06-04 09:05 | 3.96 | 3.96 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1745
432027 | PPMG-1747 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Romain CIESLIK | Exécution Ad-hoc de PPMG-1721 | 2026-06-05 08:10 | 2026-06-05 08:10 | 3 | 3 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1747
432030 | PPMG-1748 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Romain CIESLIK | Exécution Ad-hoc de PPMG-1591 | 2026-06-05 08:15 | 2026-06-05 08:15 | 2.99 | 2.99 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1748
432142 | PPMG-1749 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Yassine BOUARI | Exécution Ad-hoc de PPMG-1591 | 2026-06-05 12:02 | 2026-06-05 13:46 | 2.84 | 2.76 | FALSE | missing | 0 | 0 | 3 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1749
432178 | PPMG-1750 | PPMG | Sprint 16 2026 | Ouvert | new | Bug | Medium | Yassine BOUARI | [MIG 7.1.6] - Masquer certaines pages dans le module Home | 2026-06-05 12:58 | 2026-06-05 13:53 | 2.8 | 2.76 | TRUE | customfield: Acceptance Criteria | 0 | 0 | 2 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1750
432193 | PPMG-1751 | PPMG |  | Ouvert | new | Xray Test | Medium | Non assigné | TEST | 2026-06-05 13:15 | 2026-06-05 13:15 | 2.79 | 2.79 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1751
432196 | PPMG-1752 | PPMG |  | Backlog | new | Test Execution | Medium | Pierre KAYA | Exécution Ad-hoc de PPMG-1751 | 2026-06-05 13:16 | 2026-06-05 13:16 | 2.79 | 2.79 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1752
432211 | PPMG-1754 | PPMG | Sprint 16 2026 | Ouvert | new | Bug | Medium | Yassine BOUARI | [MIG 7.1.6] - Home page - Liste des "Catégories" différente entre 7.0.6 et 7.1.6 | 2026-06-05 13:46 | 2026-06-05 13:50 | 2.76 | 2.76 | FALSE | missing | 0 | 6 | 2 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-1754
85724 | PPMG-333 | PPMG |  | En cours | indeterminate | Feature | Medium | Fabrice MARTEL | GESTION BUDGETAIRE/UG | 2022-10-19 14:09 | 2025-12-02 13:24 | 1327.75 | 187.78 | FALSE | missing | 0 | 0 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-333
85725 | PPMG-334 | PPMG |  | Backlog | new | Feature | Medium | RACHEL CLOIX | GESTION DE LA VALEUR | 2022-10-19 14:10 | 2026-01-27 16:07 | 1327.75 | 131.67 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-334
85727 | PPMG-336 | PPMG |  | Backlog | new | Feature | Medium | Fabrice MARTEL | PILOTAGE & PLANIFICATION | 2022-10-19 14:11 | 2025-07-01 13:35 | 1327.75 | 341.77 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-336
85730 | PPMG-339 | PPMG |  | Backlog | new | Feature | Medium | Fabrice MARTEL | SIMULATION DU PORTEFEUILLE | 2022-10-19 14:12 | 2025-07-01 13:35 | 1327.75 | 341.77 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-339
85731 | PPMG-340 | PPMG |  | Backlog | new | Feature | Medium | Fabrice MARTEL | GESTION DU PORTEFEUILLE | 2022-10-19 14:12 | 2025-07-01 13:35 | 1327.75 | 341.77 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-340
85774 | PPMG-373 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Lowest | Grégory RUGET | Allouer/Affecter les ressources sur la WBS (activités) | 2022-10-19 14:28 | 2025-01-13 14:00 | 1327.74 | 510.76 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-373
85777 | PPMG-376 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Grégory RUGET | Clôturer / Archiver le projet/programme | 2022-10-19 14:28 | 2025-01-13 14:00 | 1327.74 | 510.76 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-376
85783 | PPMG-382 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Lowest | Grégory RUGET | Gérer les alertes / notifications | 2022-10-19 14:28 | 2025-01-13 14:00 | 1327.74 | 510.76 | FALSE | missing | 1 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-382
85795 | PPMG-394 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Lowest | Corinne THOMAS | Création d'un scénario / simulation du portefeuille | 2022-10-19 14:28 | 2025-01-13 14:00 | 1327.74 | 510.76 | FALSE | missing | 2 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-394
85796 | PPMG-395 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Lowest | Corinne THOMAS | Comparer un scenario avec mon portefeuille courant ou comparer des scenarii entre eux | 2022-10-19 14:28 | 2025-01-15 09:46 | 1327.74 | 508.93 | FALSE | missing | 2 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-395
85797 | PPMG-396 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Lowest | Corinne THOMAS | Appliquer / Valider un scenario | 2022-10-19 14:28 | 2025-01-13 14:00 | 1327.74 | 510.76 | FALSE | missing | 2 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-396
85798 | PPMG-397 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Corinne THOMAS | Gestion des interdépendances dans le portefeuille | 2022-10-19 14:28 | 2025-07-30 07:51 | 1327.74 | 313.01 | FALSE | missing | 5 | 1 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-397
87564 | PPMG-408 | PPMG |  | Backlog | new | Feature | Medium | jean-marc.delabriere | ADMINISTRATION | 2022-11-08 20:34 | 2025-07-01 13:35 | 1307.48 | 341.77 | FALSE | missing | 0 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-408
87568 | PPMG-412 | PPMG |  | Backlog | new | Story | Medium | Ahmed TOUBALINE | Administrer le Portfolio | 2022-11-08 21:03 | 2025-01-13 14:00 | 1307.46 | 510.76 | FALSE | missing | 2 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-412
89702 | PPMG-434 | PPMG |  | Publié | done | Xray Test | Medium | Non assigné | [PPMG-407] Test : Administrer les profils utilisateurs | 2022-11-28 10:14 | 2023-05-26 12:11 | 1287.91 | 1108.83 | FALSE | missing | 0 | 0 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-434
90203 | PPMG-491 | PPMG |  | En cours | indeterminate | Feature | Medium | Mustapha DJEBBAR | INTERFACES | 2022-11-30 14:06 | 2025-12-02 13:22 | 1285.75 | 187.78 | FALSE | missing | 0 | 0 | 1 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-491
154451 | PPMG-984 | PPMG |  | En cours | indeterminate | Tâche | Highest | Hajar AIT MENDIL | Synchronisation des Comptes avec l'AD | 2024-06-10 07:11 | 2025-06-27 11:55 | 728.04 | 345.84 | FALSE | missing | 9 | 0 | 0 | https://data-servier.atlassian.net/browse/PPMG-984

## Limites
Sujet | Message
Nature de la date | Les dates de modification sont des fenêtres de détection entre deux exports RSS. Le RSS ne donne pas l'heure exacte ni l'auteur exact de chaque changement de champ.
Identifiant ticket | La comparaison utilise l'id technique de <key id=...>. Si absent, le script utilise la key Jira et l'indique dans les warnings.
Tickets disparus | Un ticket disparu signifie qu'il est absent de l'export suivant. Cela peut venir d'une clôture, d'un changement de filtre Jira, d'un droit d'accès ou d'une suppression.
Filtres Jira | Pour des comparaisons fiables, tous les fichiers du répertoire doivent provenir du même filtre Jira ou d'un périmètre fonctionnel comparable.